## Plan1
Rótulos de Linha | Soma de MdaPotenciaOutorgadaKw
Almirante Álvaro Alberto - Unidade III (Antiga Angra III) | 1350000
Antônio Dias (Antiga Água Limpa) | 23000
Apertadinho | 60000
Arrozeira Meyer | 24000
AW Cruzeiro | 37800
AW Nova Arizona | 21000
AW Olho D’Água I | 25200
Barreiros | 22138.7
Barueri | 20000
BBF Benjamin Constant | 9800
BBF Tefé | 9800
Bela Vista | 5500
Biotérmica Recreio | 12744
Bugres | 35240
Cambará | 50000
Campo Belo | 12000
Capivari | 37476
Castelo Vieira 1 | 30100
Castelo Vieira 2 | 30100
Castelo Vieira 3 | 22050
Cavernoso VIII | 5200
Cerona | 150000
Chateau Fort 1 | 46875
Chateau Fort 10 | 15625
Chateau Fort 2 | 46875
Chateau Fort 3 | 46875
Chateau Fort 4 | 46875
Chateau Fort 5 | 46875
Chateau Fort 6 | 18750
Chateau Fort 7 | 18750
Chateau Fort 8 | 18750
Chateau Fort 9 | 28125
Chicolomã | 27800
Citrino | 30000
Colombo Ariranha | 193590
Colombo Palestina | 40000
Colombo Santa Albertina | 50000
Comperj | 257101
Cooper-Rubi | 40000
Córrego Fundo | 10000
Coxilha Negra 2 | 100800
Coxilha Negra 4 | 96600
Deserto I | 30000
Deserto II | 30000
Deserto III | 30000
Deserto IV | 30000
Deserto V | 30000
Deserto VI | 30000
Deserto VII | 30000
Deserto VIII | 30000
Esperança I | 30000
Esperança II | 30000
Esperança III | 30000
Esperança IV | 30000
Estação Indaial | 27000
Estivadinho 3 | 9900
Fazenda Santana | 9594
Fótons de São Patrício 1 | 49995
Foz da Anta | 24000
Helius I | 30000
Helius II | 30000
Imburana Macho | 16200
Itumirim | 100000
Jambo | 14000
João Pinheiro 1 | 30000
João Pinheiro 2 | 30000
João Pinheiro 3 | 30000
Juba IV | 14960
Jubinha III | 8160
Kairós Wind 4 (Antiga Mutamba II) | 22500
Kairós Wind 8 (Antiga Mutamba V) | 22500
Kairós Wind 9 (Antiga Mutamba VII) | 18000
Lagoa do Morro I | 32000
Lagoa do Morro II | 32000
Lagoa do Morro III | 32000
Lagoa do Morro IV | 32000
Lagoa do Morro V | 32000
Lagoa dos Barros I | 22240
Lagoa dos Barros II | 22240
Linha Aparecida | 25406.91
Linha Jacinto | 17801.04
Mandacaru | 30000
Mangueira de Pedra | 12060
Melo Viana | 13032
Monte Cuco | 60000
Muçungo | 19980
Mutamba III | 38500
Mutamba IV | 33000
Mutum I | 4000
Nhandu | 26000
Nova Olinda 01 | 44400
Nova Olinda 02 | 44400
Nova Olinda 03 | 44400
Nova Olinda 06 | 29600
Nova Olinda 07 | 44400
Nova Trento | 4680
Oswaldo Vicintin | 29250
Ouro I | 32000
Ouro II | 32000
Ouro III | 32000
Ouro IV | 32000
Ouro IX | 32000
Ouro V | 32000
Ouro VI | 32000
Ouro VII | 32000
Ouro VIII | 32000
Ouro X | 32000
Paineira 1 | 48118
Paineira 10 | 48118
Paineira 11 | 48118
Paineira 12 | 48118
Paineira 13 | 48118
Paineira 14 | 48118
Paineira 15 | 48118
Paineira 16 | 48118
Paineira 2 | 48118
Paineira 3 | 48118
Paineira 4 | 48118
Paineira 5 | 48118
Paineira 6 | 48118
Paineira 7 | 48118
Paineira 8 | 48118
Paineira 9 | 48118
Paraíso Farol II | 13500
Paraíso Farol III | 31500
Paratinga | 25000
Passo de Ajuricaba | 12400
Paulínia Energia | 25668
Picuí 1 | 27000
Picuí 4 | 49500
Picuí 6 | 45000
Picuí 7 | 49500
Pontal | 58000
Ponte Serrada | 4320
Prainha | 13050
Rabo do Macaco | 5700
RES Moreira I | 44625
RES Moreira II | 44625
RES Moreira III | 44625
RES Moreira IV | 47600
Rio Claro de Goiás | 38250
Rio Natal I | 8480
Rochedo | 9000
RQL 01 | 30000
RQL 02 | 30000
Salto Cafesoca | 15000
Santa Clara I | 31500
Santa Clara III | 31500
Santa Clara IV | 31500
Santa Clara V | 31500
Santa Clara VI | 31500
Santa Clara VII | 27000
Santa Clara VIII | 31500
Santa Helena | 16000
Santa Inês | 12500
Santa Luzia (Antiga Presente de Deus) | 13403
Santa Mônica | 30000
Santa Rosa | 9990
Santo Antônio (Antiga Comodoro) | 10307
Santo Cristo | 19499
São Felício | 24000
São Francisco | 6790
São Jerônimo | 31000
São João do Piauí II | 15625
São João do Piauí III | 15625
São Luiz | 23000
Seabra | 35390
Serra do Veleda | 33600
Sertão 2 | 30000
Sertão Solar Barreiras VII | 50000
Sobral 2 | 30000
Solaris II | 18750
Taboleiro do Meio II | 20000
Taboleiro do Meio III | 18000
Taboleiro do Meio IV | 18000
Tamanduá | 16000
Touros IV | 5750
Tucano IX | 45600
Tucano V | 22800
Umbuzeiro Muquim | 30000
Urubu | 21000
Vale do Leite | 6400
Ventos de Icapui | 21000
Ventos de Santo Adriano | 29700
Walter Froes 6 (Antiga Várzea da Palma 1) | 35000
Walter Froes 7 (Antiga Várzea da Palma 2) | 32500
Walter Froes 8 (Antigo Várzea da Palma 3) | 32500
(vazio)
Total Geral | 7503573.65

## ralie-usina-example-simple-2 -
DatGeracaoConjuntoDados | DatRalie | IdeNucleoCEG | CodCEG | SigUFPrincipal | DscOrigemCombustivel | SigTipoGeracao | NomEmpreendimento | MdaPotenciaOutorgadaKw | DscPropriRegimePariticipacao | DscTipoConexao | NomConexao | MdaTensaoConexao | NomEmpresaConexao | NumCnpjEmpresaConexao | DscViabilidade | DscSituacaoObra | DatPrevisaoInicioObra | DatContratoEPCOutorgado | DatRecursoFinanceiroOutorgado | DatCanteiroObraOutorgado | DatCanteiroObraRealizado | DatInicioObraOutorgado | DatInicioObraRealizado | DatConcretagemOutorgado | DatConcretagemRealizado | DatDesvioRioOutorgado | DatDesvioRioRealizado | DatMontagemOutorgado | DatMontagemRealizado | DatConclusaoTorresOutorgado | DatConclusaoTorresRealizado | DatEnchimentoOutorgado | DatEnchimentoRealizado | DatComissionamentoUGRealizado | DatSisTransmissaoOutorgado | DatSisTransmissaoRealizado | DatConclusaoSisTransOutorgado | DatConclusaoSisTransRealizado | DscJustificativaPrevisao | DscComercializacaoEnergia | DscSistema | DatConclusaoTransporteRealizado | DscSituacaoCronograma | DatRapeel | IdcComplexo | NomComplexo | DatEmissaoLP | DatValidadeLP | DscSituacaoLP | DatEmissaoLI | DatValidadeLI | DscSituacaoLI | DatSolicitacaoLO | DatPrevistaEmissaoLO | DatPrevMaxEmissaoLO | DatEmissaoLO | DatValidadeLO | DscSituacaoLO | NomSituacaoParAcesso | DatSolicitacaoParAcesso | DatEmissaoParAcesso | DscSitCCD | DatValidadeCCD | DatAssinaturaCCD | DscSitCCT | DatValidadeCCT | DatAssinaturaCCT | DscSituacaoCusd | DatValidadeCusd | DatAssinaturaCusd | DscSitCust | DatValidadeCust | DatAssinaturaCust | DscAtoOutorga | DscNumeroAto | NomOrgaoOutorgante | DscTipoOutorga | DatEmissaoAto
2025-05-26 | 2025-05-26 | 324 | UHE.PH.RS.000324-7.1 | RS | Hídrica | UHE | Bugres | 17620 | 100% para COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G (PIE) | Subestação | Bugres | 69 | CPFL TRANSMISSAO S.A. | 92700000000000 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 2014-01-31 |  | 2014-02-28 |  | 2014-12-31 |  |  |  | 2015-03-31 | [6 empty] | 2014-10-31 |  |  |  | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-01 |  |  | 2001-12-12 | 2002-12-11 | Vencida | 2021-03-09 | 2026-03-09 | Válida |  | 2029-01-01 | 2029-02-01 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2022-04-08 | 2022-09-09 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2051-03-31 | 2022-04-29 | Válido | 2027-11-06 | 2022-11-22 | Não se Aplica |  |  | Contrato | 004/2022-02 | ANEEL | Concessão | 2025-03-12
2025-05-26 | 2025-05-26 | 659 | PCH.PH.SC.000659-9.1 | SC | Hídrica | PCH | Capivari | 18738 | 100% para Sociedade Urbano CERBRANORTE - Geração de Energia Elétrica SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Braço do Norte São Basílio | 138 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 8340000000000 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 2002-03-01 | 2012-12-31 | 2002-04-30 | 2012-12-31 | 2004-08-31 | 2014-01-30 | 2003-03-01 | 2013-10-29 | 2005-02-28 | 2014-10-29 |  |  |  | 2017-07-24 |  |  | 2013-10-01 |  | 2016-09-17 | Paralisação de obras | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-03 |  |  | 1999-03-29 | 2000-03-29 | Vencida | 2022-06-29 | 2028-06-28 | Válida | 2022-02-23 |  |  | 2022-02-23 | 2026-02-22 | Válida | Válido | 2016-05-04 | 2016-05-04 | Válido | 2022-07-01 | 2016-05-04 | Válido | 2022-07-01 | 2016-05-04 | Válido | 2022-07-01 | 2016-05-04 | Válido | 2022-07-01 | 2016-05-04 | Resolução | 13079 | ANEEL | Autorização | 2022-11-16
2025-05-26 | 2025-05-26 | 796 | UTE.AI.SP.000796-0.1 | SP | Biomassa | UTE | Colombo Ariranha | 96795 | 100% para COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 1 (PIE) | Subestação | Pirangi – UTE Colombo | 138 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33100000000000 | Média | Não Iniciada | 2025-06-30 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 530 | ANEEL | Autorização | 2003-10-13
2025-05-26 | 2025-05-26 | 1195 | UHE.PH.GO.001195-9.1 | GO | Hídrica | UHE | Itumirim | 50000 | 100% para Companhia Energética Itumirim (PIE) | Subestação | Rio Claro | 138 | EDP TRANSMISSAO GOIAS SA | 7780000000000 | Baixa | Não Iniciada | [5 empty] | 2002-03-31 |  | 2002-03-31 |  | 2004-03-31 | [12 empty] | Demandas judiciais | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Contrato | 053/2000 | ANEEL | Concessão | 2000-07-26
2025-05-26 | 2025-05-26 | 1455 | PCH.PH.MG.001455-9.1 | MG | Hídrica | PCH | Melo Viana | 6516 | 100% para EMPRESA FORÇA E LUZ SÃO SEBASTIÃO LTDA (PIE) | Subestação | PCH Cachoeira do Emboque | 138 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19500000000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2010-08-23 | 2014-08-23 | Vencida | 2015-06-24 | 2021-06-24 | Vencida |  | 2025-10-01 | 2025-11-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 246 | ANEEL | Autorização | 2005-06-27
2025-05-26 | 2025-05-26 | 1997 | UHE.PH.RS.001997-6.2 | RS | Hídrica | UHE | Passo de Ajuricaba | 6200 | 100% para DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ GERAÇÃO (SP) | Seccionamento | LT Upa - Ijuí | 23 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95300000000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-06 |  |  | 2001-06-19 | 2011-11-17 | Vencida |  |  | Não Solicitada | 2021-04-30 |  |  | 2021-11-24 | 2024-01-22 | Válida | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Contrato | 107-2º Termo Aditvo | MME | Concessão | 2012-12-04
2025-05-26 | 2025-05-26 | 2586 | PCH.PH.AP.002586-0.1 | AP | Hídrica | PCH | Salto Cafesoca | 7500 | 100% para OIAPOQUE ENERGIA SA (PIE) | Subestação | Oiapoque - Sistemas Isolados | 34.5 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA | 5970000000000 | Alta | Em andamento |  |  |  | 2021-10-23 | 2022-10-03 | 2021-11-23 | 2022-09-15 | 2022-09-24 | 2023-12-07 | 2022-04-25 | 2022-09-15 | 2022-12-25 | 2024-05-01 |  |  | 2023-04-26 | 2024-09-23 |  | 2022-12-25 | 2023-01-15 |  | 2025-04-24 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 2025-05-06 |  |  | 2018-02-26 | 2020-02-26 | Vencida | 2020-06-22 | 2024-06-22 | Válida | 2024-09-13 | 2025-05-15 | 2025-05-30 |  |  | Solicitada | Válido | 2019-03-03 | 2019-05-23 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 2024-08-28 | 2023-08-28 | Não se Aplica |  |  | Despacho | 2440 | ANEEL | Autorização | 2022-09-06
2025-05-26 | 2025-05-26 | 26867 | PCH.PH.SC.026867-4.1 | SC | Hídrica | PCH | São Luiz | 11500 | 100% para IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (APE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-07-01 |  |  | 2025-04-07 |  | 2025-07-01 |  | 2026-02-02 |  | 2026-08-03 | [12 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-05-04 |  |  | 2023-04-14 | 2028-04-14 | Válida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-29 | 2027-03-29 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 1215 | ANEEL | Autorização | 2024-04-15
2025-05-26 | 2025-05-26 | 28000 | PCH.PH.MT.028000-3.1 | MT | Hídrica | PCH | Nhandu | 13000 | 100% para USINA ELÉTRICA DO NHANDU S.A. (PIE) | Subestação | Matupá | 138 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3470000000000 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 2004-08-31 | 2006-08-01 | 2004-11-29 | 2006-08-01 | 2005-03-28 |  |  |  | 2006-01-03 | [10 empty] | Demandas judiciais | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-06 |  |  | 2000-06-30 | 2001-06-30 | Vencida | 2006-06-08 | 2009-03-29 | Vencida |  | 2030-12-30 | 2030-12-30 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2004-12-07 | 2004-12-07 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Vencido | 2020-06-01 | 2004-12-07 | Vencido | 2020-06-01 | 2004-12-07 | Resolução | 437 | ANEEL | Autorização | 2000-11-17
2025-05-26 | 2025-05-15 | 324 | UHE.PH.RS.000324-7.1 | RS | Hídrica | UHE | Bugres | 17620 | 100% para COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G (PIE) | Subestação | Bugres | 69 | CPFL TRANSMISSAO S.A. | 92715800000000 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 2014-01-31 |  | 2014-02-28 |  | 2014-12-31 |  |  |  | 2015-03-31 | [6 empty] | 2014-10-31 |  |  |  | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-01 |  |  | 2001-12-12 | 2002-12-11 | Vencida | 2021-03-09 | 2026-03-09 | Válida |  | 2029-01-01 | 2029-02-01 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2022-04-08 | 2022-09-09 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2051-03-31 | 2022-04-29 | Válido | 2027-11-06 | 2022-11-22 | Não se Aplica |  |  | Contrato | 004/2022-02 | ANEEL | Concessão | 2025-03-12
2025-05-26 | 2025-05-15 | 659 | PCH.PH.SC.000659-9.1 | SC | Hídrica | PCH | Capivari | 18738 | 100% para Sociedade Urbano CERBRANORTE - Geração de Energia Elétrica SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Braço do Norte São Basílio | 138 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 8336780000000 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 2002-03-01 | 2012-12-31 | 2002-04-30 | 2012-12-31 | 2004-08-31 | 2014-01-30 | 2003-03-01 | 2013-10-29 | 2005-02-28 | 2014-10-29 |  |  |  | 2017-07-24 |  |  | 2013-10-01 |  | 2016-09-17 | Paralisação de obras | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-03 |  |  | 1999-03-29 | 2000-03-29 | Vencida | 2022-06-29 | 2028-06-28 | Válida | 2022-02-23 |  |  | 2022-02-23 | 2026-02-22 | Válida | Válido | 2016-05-04 | 2016-05-04 | Válido | 2022-07-01 | 2016-05-04 | Válido | 2022-07-01 | 2016-05-04 | Válido | 2022-07-01 | 2016-05-04 | Válido | 2022-07-01 | 2016-05-04 | Resolução | 13079 | ANEEL | Autorização | 2022-11-16
2025-05-26 | 2025-05-15 | 796 | UTE.AI.SP.000796-0.1 | SP | Biomassa | UTE | Colombo Ariranha | 96795 | 100% para COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 1 (PIE) | Subestação | Pirangi – UTE Colombo | 138 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33050200000000 | Média | Não Iniciada | 2025-06-30 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 530 | ANEEL | Autorização | 2003-10-13
2025-05-26 | 2025-05-15 | 1195 | UHE.PH.GO.001195-9.1 | GO | Hídrica | UHE | Itumirim | 50000 | 100% para Companhia Energética Itumirim (PIE) | Subestação | Rio Claro | 138 | EDP TRANSMISSAO GOIAS SA | 7779300000000 | Baixa | Não Iniciada | [5 empty] | 2002-03-31 |  | 2002-03-31 |  | 2004-03-31 | [12 empty] | Demandas judiciais | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Contrato | 053/2000 | ANEEL | Concessão | 2000-07-26
2025-05-26 | 2025-05-15 | 1455 | PCH.PH.MG.001455-9.1 | MG | Hídrica | PCH | Melo Viana | 6516 | 100% para EMPRESA FORÇA E LUZ SÃO SEBASTIÃO LTDA (PIE) | Subestação | PCH Cachoeira do Emboque | 138 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19527600000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2010-08-23 | 2014-08-23 | Vencida | 2015-06-24 | 2021-06-24 | Vencida |  | 2025-10-01 | 2025-11-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 246 | ANEEL | Autorização | 2005-06-27
2025-05-26 | 2025-05-15 | 1997 | UHE.PH.RS.001997-6.2 | RS | Hídrica | UHE | Passo de Ajuricaba | 6200 | 100% para DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ GERAÇÃO (SP) | Seccionamento | LT Upa - Ijuí | 23 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95289500000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-06 |  |  | 2001-06-19 | 2011-11-17 | Vencida |  |  | Não Solicitada | 2021-04-30 |  |  | 2021-11-24 | 2024-01-22 | Válida | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Contrato | 107-2º Termo Aditvo | MME | Concessão | 2012-12-04
2025-05-26 | 2025-05-15 | 2586 | PCH.PH.AP.002586-0.1 | AP | Hídrica | PCH | Salto Cafesoca | 7500 | 100% para OIAPOQUE ENERGIA SA (PIE) | Subestação | Oiapoque - Sistemas Isolados | 34.5 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA | 5965550000000 | Alta | Em andamento |  |  |  | 2021-10-23 | 2022-10-03 | 2021-11-23 | 2022-09-15 | 2022-09-24 | 2023-12-07 | 2022-04-25 | 2022-09-15 | 2022-12-25 | 2024-05-01 |  |  | 2023-04-26 | 2024-09-23 |  | 2022-12-25 | 2023-01-15 |  | 2025-04-24 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 2025-05-06 |  |  | 2018-02-26 | 2020-02-26 | Vencida | 2020-06-22 | 2024-06-22 | Válida | 2024-09-13 | 2025-05-15 | 2025-05-30 |  |  | Solicitada | Válido | 2019-03-03 | 2019-05-23 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 2024-08-28 | 2023-08-28 | Não se Aplica |  |  | Despacho | 2440 | ANEEL | Autorização | 2022-09-06
2025-05-26 | 2025-05-15 | 26867 | PCH.PH.SC.026867-4.1 | SC | Hídrica | PCH | São Luiz | 11500 | 100% para IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (APE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-07-01 |  |  | 2025-04-07 |  | 2025-07-01 |  | 2026-02-02 |  | 2026-08-03 | [12 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-05-04 |  |  | 2023-04-14 | 2028-04-14 | Válida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-29 | 2027-03-29 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 1215 | ANEEL | Autorização | 2024-04-15
2025-05-26 | 2025-05-15 | 28000 | PCH.PH.MT.028000-3.1 | MT | Hídrica | PCH | Nhandu | 13000 | 100% para USINA ELÉTRICA DO NHANDU S.A. (PIE) | Subestação | Matupá | 138 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467320000000 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 2004-08-31 | 2006-08-01 | 2004-11-29 | 2006-08-01 | 2005-03-28 |  |  |  | 2006-01-03 | [10 empty] | Demandas judiciais | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-06 |  |  | 2000-06-30 | 2001-06-30 | Vencida | 2006-06-08 | 2009-03-29 | Vencida |  | 2030-12-30 | 2030-12-30 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2004-12-07 | 2004-12-07 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Vencido | 2020-06-01 | 2004-12-07 | Vencido | 2020-06-01 | 2004-12-07 | Resolução | 437 | ANEEL | Autorização | 2000-11-17
2025-05-26 | 2025-05-15 | 28001 | PCH.PH.MT.028001-1.1 | MT | Hídrica | PCH | Rochedo | 9000 | 100% para USINA ELÉTRICA DO NHANDU S.A. (PIE) | Subestação | Matupá | 138 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467320000000 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 2004-08-31 |  | 2004-11-29 | 2007-05-01 |  |  |  |  | 2006-02-02 | [10 empty] | Demandas judiciais | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-06 |  |  | 2000-06-30 | 2001-06-30 | Vencida | 2006-03-29 | 2009-03-29 | Vencida |  | 2030-12-30 | 2030-12-31 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2004-12-07 | 2004-12-07 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Vencido | 2020-06-01 | 2004-12-07 | Vencido | 2020-06-01 | 2004-12-07 | Resolução | 438 | ANEEL | Autorização | 2000-11-17
2025-05-26 | 2025-05-15 | 28492 | PCH.PH.RO.028492-0.1 | RO | Hídrica | PCH | Apertadinho | 30000 | 100% para CENTRAIS ELÉTRICAS BELÉM S/A (PIE) | Subestação | Vilhena | 138 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5914650000000 | Baixa | Paralisada | [22 empty] | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-05 |  |  | 2001-10-01 | 2002-02-01 | Válida | 2008-10-01 | 2009-10-01 | Vencida |  | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 277 | ANEEL | Autorização | 2002-05-21
2025-05-26 | 2025-05-15 | 28786 | PCH.PH.GO.028786-5.1 | GO | Hídrica | PCH | Muçungo | 9990 | 100% para CONSTRUTORA LJA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Bernardo | 69 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1543030000000 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 2007-01-15 |  | 2007-02-15 |  | 2007-05-15 |  | 2008-04-15 |  | 2008-01-15 | [10 empty] | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2020-02-03 |  |  | 2002-02-02 | 2002-02-03 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 2016-02-11 |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 697 | ANEEL | Autorização | 2002-12-17
2025-05-26 | 2025-05-15 | 28791 | PCH.PH.PR.028791-1.1 | PR | Hídrica | PCH | São Jerônimo | 15500 | 100% para COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL (PIE) | Subestação | Socorro | 34.5 | COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | 4370280000000 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 |  | 2024-09-27 |  | 2025-02-28 |  | 2025-03-26 | [9 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-06 |  |  | 2020-07-13 | 2023-07-13 | Válida | 2023-07-17 | 2028-07-17 | Válida |  | 2025-10-14 | 2025-11-14 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2021-05-11 | 2021-05-28 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 2026-01-06 | 2025-01-06 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6135 | ANEEL | Autorização | 2016-11-29
2025-05-26 | 2025-05-15 | 28843 | PCH.PH.RS.028843-8.1 | RS | Hídrica | PCH | Monte Cuco | 30000 | 100% para PCH PERFORMANCE CENTRAIS HIDRELETRICAS (PIE) | Subestação | Guaporé | 138 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 2016440000000 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 2006-05-01 |  | 2006-08-01 |  | 2006-12-01 |  | 2006-10-31 |  | 2007-10-01 | [10 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-02 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 2029-03-31 | 2029-03-31 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 750 | ANEEL | Autorização | 2002-12-18
2025-05-26 | 2025-05-15 | 29226 | PCH.PH.MG.029226-5.1 | MG | Hídrica | PCH | Pontal | 29000 | 100% para DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PIE) | Subestação | Ponte Nova | 69 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17155700000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-01 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 2028-04-10 | 2028-04-10 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2 | ANEEL | Autorização | 2005-01-10
2025-05-26 | 2025-05-15 | 29257 | PCH.PH.MT.029257-5.1 | MT | Hídrica | PCH | Jubinha III | 4080 | 100% para NOVA JUBA ENERGETICA S/A (PIE) | Subestação | UHE Juba I | 138 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467320000000 | Média | Não Iniciada | 2026-04-11 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-05 |  |  | 2011-10-18 | 2014-01-17 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-06-14 | 2026-12-14 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 185 | ANEEL | Autorização | 2005-05-09
2025-05-26 | 2025-05-15 | 29258 | PCH.PH.MT.029258-3.1 | MT | Hídrica | PCH | Juba IV | 7480 | 100% para NOVA JUBA ENERGETICA S/A (PIE) | Subestação | UHE Juba I | 138 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467320000000 | Média | Não Iniciada | 2028-04-11 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-05 |  |  | 2007-12-11 | 2010-12-10 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 2027-06-13 | 2027-06-13 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 186 | ANEEL | Autorização | 2005-05-09
2025-05-26 | 2025-05-15 | 29414 | PCH.PH.PR.029414-4.1 | PR | Hídrica | PCH | Foz da Anta | 12000 | 100% para Santa Helena Energia ME (PIE) | Subestação | SE Siqueira Campos | 34.5 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 4368900000000 | Média | Não Iniciada | 2025-09-09 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-05-06 |  |  | 2017-08-28 | 2019-08-28 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2025-05-28 | 2026-03-10 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 509 | ANEEL | Autorização | 2006-04-11
2025-05-26 | 2025-04-22 | 28492 | PCH.PH.RO.028492-0.1 | RO | Hídrica | PCH | Apertadinho | 30000 | 100% para CENTRAIS ELÉTRICAS BELÉM S/A (PIE) | Subestação | Vilhena | 138 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5914650000000 | Baixa | Paralisada | [22 empty] | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-05 |  |  | 2001-10-01 | 2002-02-01 | Válida | 2008-10-01 | 2009-10-01 | Vencida |  | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 277 | ANEEL | Autorização | 2002-05-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 28786 | PCH.PH.GO.028786-5.1 | GO | Hídrica | PCH | Muçungo | 9990 | 100% para CONSTRUTORA LJA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Bernardo | 69 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1543030000000 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 2007-01-15 |  | 2007-02-15 |  | 2007-05-15 |  | 2008-04-15 |  | 2008-01-15 | [10 empty] | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2020-02-03 |  |  | 2002-02-02 | 2002-02-03 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 2016-02-11 |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 697 | ANEEL | Autorização | 2002-12-17
2025-05-26 | 2025-04-22 | 28791 | PCH.PH.PR.028791-1.1 | PR | Hídrica | PCH | São Jerônimo | 15500 | 100% para COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL (PIE) | Subestação | Socorro | 34.5 | COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | 4370280000000 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 |  | 2024-09-27 |  | 2025-02-28 |  | 2025-03-26 | [9 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-02 |  |  | 2020-07-13 | 2023-07-13 | Válida | 2023-07-17 | 2028-07-17 | Válida |  | 2025-10-14 | 2025-11-14 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2021-05-11 | 2021-05-28 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 2026-01-06 | 2025-01-06 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6135 | ANEEL | Autorização | 2016-11-29
2025-05-26 | 2025-04-22 | 28843 | PCH.PH.RS.028843-8.1 | RS | Hídrica | PCH | Monte Cuco | 30000 | 100% para PCH PERFORMANCE CENTRAIS HIDRELETRICAS (PIE) | Subestação | Guaporé | 138 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 2016440000000 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 2006-05-01 |  | 2006-08-01 |  | 2006-12-01 |  | 2006-10-31 |  | 2007-10-01 | [10 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-01 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 2029-03-31 | 2029-03-31 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 750 | ANEEL | Autorização | 2002-12-18
2025-05-26 | 2025-04-22 | 29153 | UTE.AI.GO.029153-6.1 | GO | Biomassa | UTE | Cooper-Rubi | 40000 | 100% para RUBIATABA INDUSTRIAL S.A. (PIE) | Subestação | Rubiataba | 34.5 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1543030000000 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 2022-08-01 |  | 2022-08-15 | [5 empty] | 2022-08-30 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  | 2023-02-09 |  | 2022-09-01 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-04 |  |  | 2021-03-02 | 2026-02-26 | Válida | 2021-03-02 | 2026-02-26 | Válida | 2023-04-20 |  |  | 2023-04-20 | 2026-02-26 | Válida | Válido | 2021-07-14 | 2021-07-14 | Válido | 2023-05-18 | 2022-05-18 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2023-05-18 | 2022-05-18 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 216 | ANEEL | Autorização | 2004-05-05
2025-05-26 | 2025-04-22 | 29226 | PCH.PH.MG.029226-5.1 | MG | Hídrica | PCH | Pontal | 29000 | 100% para DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PIE) | Subestação | Ponte Nova | 69 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17155700000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-01 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 2028-04-10 | 2028-04-10 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2 | ANEEL | Autorização | 2005-01-10
2025-05-26 | 2025-04-22 | 29257 | PCH.PH.MT.029257-5.1 | MT | Hídrica | PCH | Jubinha III | 4080 | 100% para NOVA JUBA ENERGETICA S/A (PIE) | Subestação | UHE Juba I | 138 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467320000000 | Média | Não Iniciada | 2026-04-11 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2011-10-18 | 2014-01-17 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-06-14 | 2026-12-14 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 185 | ANEEL | Autorização | 2005-05-09
2025-05-26 | 2025-04-22 | 29258 | PCH.PH.MT.029258-3.1 | MT | Hídrica | PCH | Juba IV | 7480 | 100% para NOVA JUBA ENERGETICA S/A (PIE) | Subestação | UHE Juba I | 138 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467320000000 | Média | Não Iniciada | 2028-04-11 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2007-12-11 | 2010-12-10 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 2027-06-13 | 2027-06-13 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 186 | ANEEL | Autorização | 2005-05-09
2025-05-26 | 2025-04-22 | 29414 | PCH.PH.PR.029414-4.1 | PR | Hídrica | PCH | Foz da Anta | 12000 | 100% para Santa Helena Energia ME (PIE) | Subestação | SE Siqueira Campos | 34.5 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 4368900000000 | Média | Não Iniciada | 2025-06-12 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-03 |  |  | 2017-08-28 | 2019-08-28 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2025-05-28 | 2026-03-10 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 509 | ANEEL | Autorização | 2006-04-11
2025-05-26 | 2025-04-22 | 29433 | PCH.PH.RJ.029433-0.1 | RJ | Hídrica | PCH | Jambo | 14000 | 100% para RIO MINAS ENERGIA SA (PIE) | Subestação | Ilha dos Pombos | 138 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 33050100000000 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 2022-06-15 |  | 2022-06-20 |  | 2022-07-20 |  | 2022-12-15 |  | 2023-01-27 | [6 empty] | 2024-04-22 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-05 |  |  | 2004-05-07 | 2006-05-07 | Válida | 2021-05-13 | 2027-05-13 | Válida | 2024-07-17 | 2025-04-30 | 2025-05-31 |  |  | Solicitada | Válido | 2022-05-31 | 2022-12-08 | Válido | 2025-03-20 | 2023-03-20 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2025-03-20 | 2023-03-20 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12011 | ANEEL | Autorização | 2022-06-07
2025-05-26 | 2025-04-22 | 29505 | PCH.PH.PR.029505-1.1 | PR | Hídrica | PCH | Córrego Fundo | 10000 | 100% para CORREGO FUNDO SPE S/A (PIE) | Subestação | Colorado | 34.5 | COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | 4370280000000 | Alta | Em andamento |  | 2022-10-01 |  | 2022-07-01 | 2023-11-06 | 2022-07-30 | 2024-01-15 | 2023-05-01 | 2024-07-05 | 2023-02-01 |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2019-05-01 |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-07 |  |  | 2015-01-05 | 2017-01-05 | Vencida | 2023-04-19 | 2026-04-19 | Válida |  | 2025-06-12 | 2025-08-01 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2023-11-10 | 2023-12-27 | Válido | 2026-07-31 | 2024-03-11 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2026-07-31 | 2024-03-11 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6009 | ANEEL | Autorização | 2016-09-06
2025-05-26 | 2025-04-22 | 29515 | PCH.PH.RJ.029515-9.1 | RJ | Hídrica | PCH | Fazenda Santana | 9594 | 100% para VALLE SUL ENERGIA S/A (PIE) | Seccionamento | Getulândia - Rio Claro | 25 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 60444400000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-03 |  |  | 2006-12-22 | 2009-12-22 | Vencida | 2017-07-28 | 2020-07-28 | Válida |  | 2025-07-15 | 2025-08-15 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 765 | ANEEL | Autorização | 2006-12-12
2025-05-26 | 2025-04-22 | 29526 | PCH.PH.RO.029526-4.1 | RO | Hídrica | PCH | Urubu | 21000 | 50% para CONSTRUTORA ATERPA S/A. (PIE)/ 50% para CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA (PIE) | Subestação | PCH São Paulo | 138 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5914650000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-03 |  |  | 2005-08-29 | 2005-12-29 | Vencida | 2016-03-16 | 2021-01-04 | Vencida |  | 2026-06-03 | 2026-07-03 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 784 | ANEEL | Autorização | 2007-01-09
2025-05-26 | 2025-04-22 | 29656 | PCH.PH.GO.029656-2.1 | GO | Hídrica | PCH | Santa Mônica | 30000 | 100% para CENTRAIS CONSTRUCOES PESADAS S/A (PIE) | Subestação | Flores de Goiás | 69 | EDP TRANSMISSAO GOIAS SA | 7779300000000 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 2010-03-31 |  | 2010-04-30 |  | 2011-06-30 |  | 2011-04-30 |  | 2012-04-30 | [10 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2022-02-03 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 2023-01-01 | 2024-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 1174 | ANEEL | Autorização | 2007-12-18
2025-05-26 | 2025-04-22 | 29716 | PCH.PH.SC.029716-0.1 | SC | Hídrica | PCH | Nova Trento | 4680 | 100% para GERADORA DE ENERGIA - PCH NOVA TRENTO S/A (PIE) | Subestação | Brusque Rio Branco | 23 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-07-09 |  |  |  |  | 2012-02-20 |  | 2013-05-01 |  | 2013-10-01 |  | 2013-01-01 |  |  |  | 2013-10-01 | [6 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2024-04-09 |  |  | 2003-05-03 | 2022-01-01 | Válida | 2017-07-25 | 2021-07-25 | Válida |  | 2024-11-06 | 2025-02-04 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 1423 | ANEEL | Autorização | 2008-06-17
2025-05-26 | 2025-04-22 | 29810 | UTE.AI.SP.029810-7.1 | SP | Biomassa | UTE | Santa Inês | 12500 | 100% para IRMÃOS TONIELLO LTDA (APE) | Subestação | SE Sertãozinho 1 | 13.2 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33050200000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2022-10-06 |  |  | 2019-02-12 | 2021-02-12 | Vencida | 2019-04-26 | 2022-04-26 | Válida |  | 2023-03-07 | 2023-04-03 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 7834 | ANEEL | Autorização | 2019-05-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30032 | UTE.AI.SP.030032-2.1 | SP | Biomassa | UTE | Colombo Palestina | 40000 | 100% para COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 3 (PIE) | Subestação | Icém | 69 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33050200000000 | Média | Não Iniciada | 2031-01-22 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 1781 | ANEEL | Autorização | 2009-01-27
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30101 | PCH.PH.SC.030101-9.1 | SC | Hídrica | PCH | Estação Indaial | 27000 | 100% para ESTACÃO INDAIAL ENERGÉTICA S.A. (PIE) | Subestação | SE Blumenau Salto | 69 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-09-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-02 |  |  | 2006-12-20 | 2021-06-01 | Válida |  |  | Solicitada |  | 2027-11-29 | 2027-12-15 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Válido | 2024-12-06 | 2010-12-07 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2024-12-06 | 2010-12-07 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 1937 | ANEEL | Autorização | 2009-05-26
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30114 | UTE.AI.MS.030114-0.1 | MS | Biomassa | UTE | Cerona | 150000 | 100% para Cerona - Companhia de Energia Renovável (PIE) | Subestação | Ivinhema | 230 | BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 10552800000000 | Baixa | Não Iniciada | [5 empty] | 2011-12-31 | [5 empty] | 2012-01-31 | [10 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 1976 | ANEEL | Autorização | 2009-06-23
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30131 | PCH.PH.SC.030131-0.1 | SC | Hídrica | PCH | Arrozeira Meyer | 24000 | 100% para Arrozeira Meyer Energia S.A. (PIE) | Seccionamento | Palmeiras - Timbo – C1 | 69 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 8336780000000 | Média | Não Iniciada | 2025-07-09 | 2024-01-20 | 2024-01-02 | 2024-09-01 |  | 2024-09-01 |  | 2025-04-01 |  | 2025-02-01 |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-04 |  |  | 2022-05-09 | 2027-05-09 | Válida | 2025-03-07 | 2031-03-07 | Válida |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2022-09-08 | 2024-10-17 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 7366 | ANEEL | Autorização | 2018-10-09
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30150 | UTN.UR.RJ.030150-7.1 | RJ | Nuclear | UTN | Almirante Álvaro Alberto - Unidade III (Antiga Angra III) | 1350000 | 100% para ELETRONUCLEAR S.A. (SP) | Subestação | Angra | 500 | FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. | 23274200000000 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 2007-06-25 | 2009-06-01 |  | 2009-12-12 | [5 empty] | 2015-01-12 | [9 empty] | Paralisação de obras | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2008-07-24 | 2009-11-30 | Vencida | 2022-08-25 | 2028-08-25 | Válida |  | 2028-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Decreto | 75870 | Presidente da República | Autorização | 1975-06-13
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30173 | UTE.AI.MS.030173-6.1 | MS | Biomassa | UTE | Santa Helena | 16000 | 100% para ENERGETICA SANTA HELENA S/A (PIE) | Subestação | Nova Andradina | 34.5 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15413800000000 | Baixa | Paralisada |  |  |  |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | [5 empty] | 2024-01-15 |  |  |  |  | 2024-03-18 |  | 2022-09-05 |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-05 |  |  | 2021-05-03 | 2023-05-03 | Vencida | 2022-02-24 | 2025-02-24 | Válida |  | 2025-11-28 | 2025-12-22 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2022-09-23 | 2022-11-18 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 2024-10-15 | 2023-10-16 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2887 | ANEEL | Autorização | 2011-05-10
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30239 | PCH.PH.MT.030239-2.1 | MT | Hídrica | PCH | Santa Luzia (Antiga Presente de Deus) | 13403 | 100% para Hidroelétrica Santa Luzia Ltda. (PIE) | Subestação | Sapezal | 138 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467320000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2022-03-25 | 2027-01-17 | Válida | 2022-09-06 | 2027-09-05 | Válida |  | 2026-09-30 | 2026-11-30 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2018-05-31 | 2018-07-01 | Válido | 2040-11-01 | 2018-10-22 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2040-11-01 | 2018-10-22 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2250 | ANEEL | Autorização | 2010-01-19
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30255 | PCH.PH.MT.030255-4.1 | MT | Hídrica | PCH | Santo Antônio (Antiga Comodoro) | 10307 | 100% para Hidroelétrica Santa Luzia Ltda. (PIE) | Subestação | Sapezal | 138 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467320000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2022-03-28 | 2027-01-17 | Válida |  | 2023-02-20 | Solicitada |  | 2025-12-31 | 2026-01-30 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2018-06-11 | 2018-07-11 | Válido | 2040-11-01 | 2018-10-31 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2040-11-01 | 2018-10-31 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2275 | ANEEL | Autorização | 2010-02-08
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30267 | UTE.AI.SP.030267-8.1 | SP | Biomassa | UTE | Colombo Santa Albertina | 50000 | 100% para COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 4 (PIE) | Subestação | Jales | 138 | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 2998610000000 | Média | Não Iniciada | 2028-09-15 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 2374 | ANEEL | Autorização | 2010-04-27
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30306 | EOL.CV.BA.030306-2.1 | BA | Eólica | EOL | Seabra | 35390 | 100% para SEABRA ENERGETICA S/A (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 2024-04-16 |  | 2024-05-16 |  | 2024-06-16 |  |  |  | 2024-07-16 |  | 2024-08-16 |  |  | 2024-09-16 |  | 2011-06-16 |  | 2012-06-16 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Portaria | 671 | MME | Autorização | 2010-07-29
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30386 | PCH.PH.SC.030386-0.1 | SC | Hídrica | PCH | Mangueira de Pedra | 12060 | 100% para MANGUEIRA DE PEDRA ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Clevelândia | 34.5 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 4368900000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-02 |  |  | 2007-03-09 | 2010-03-09 | Vencida | 2010-04-28 | 2013-04-28 | Vencida |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2580 | ANEEL | Autorização | 2010-10-19
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30410 | PCH.PH.SC.030410-7.1 | SC | Hídrica | PCH | Tamanduá | 16000 | 100% para TAMANDUA ENERGIA SA (PIE) | Seccionamento | Caçador Castelhano | 138 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 8336780000000 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 2014-09-02 |  | 2014-10-03 |  | 2015-06-02 |  | 2014-10-01 |  | 2016-06-03 |  |  |  | 2016-02-11 |  |  | 2016-01-07 |  |  |  | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-01 |  |  | 2007-06-21 | 2014-02-01 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2012-02-01 | 2011-08-19 | Válido | 2042-06-27 | 2012-06-27 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2042-06-27 | 2012-06-27 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2621 | ANEEL | Autorização | 2010-11-23
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30414 | UTE.AI.AM.030414-0.1 | AM | Biomassa | UTE | BBF Tefé | 9800 | 100% para BRASIL BIO FUELS S.A. (PIE) | Seccionamento | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 2341470000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 2025-04-05 |  |  | 2010-03-11 | 2011-03-11 | Vencida |  | 2019-09-04 | Solicitada renovação |  | 2027-05-17 | 2027-06-01 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2629 | ANEEL | Autorização | 2010-11-30
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30541 | UTE.RU.RS.030541-3.1 | RS | Biomassa | UTE | Biotérmica Recreio | 12744 | 100% para BIOTERMICA ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Areal | 23.1 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D | 8467120000000 | Média | Não Iniciada | 2026-02-02 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-03-07 |  |  | 2013-11-12 | 2015-11-12 | Válida | 2014-01-13 | 2016-01-13 | Válida | 2023-07-28 |  |  | 2019-12-06 | 2024-12-06 | Válida | Válido | 2021-06-01 | 2021-06-25 | Válido | 2021-03-12 | 2015-03-12 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2897 | ANEEL | Autorização | 2011-05-17
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30612 | UTE.AI.AM.030612-6.1 | AM | Biomassa | UTE | BBF Benjamin Constant | 9800 | 100% para BRASIL BIO FUELS S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 2341470000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 2025-04-05 |  |  | 2010-03-11 | 2011-03-11 | Vencida |  | 2020-01-25 | Solicitada renovação |  | 2027-05-17 | 2027-06-01 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 3022 | ANEEL | Autorização | 2011-07-26
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30636 | PCH.PH.RS.030636-3.1 | RS | Hídrica | PCH | Linha Aparecida | 25406.91 | 100% para COOGERVA LINHA APARECIDA ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | SE Planalto | 138 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 2016440000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Demandas judiciais | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-02 |  |  | 2006-10-04 | 2008-10-04 | Vencida |  | 2013-04-01 | Solicitada renovação |  | 2958101 | 2958101 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 3071 | ANEEL | Autorização | 2011-08-23
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30637 | PCH.PH.RS.030637-1.1 | RS | Hídrica | PCH | Linha Jacinto | 17801.04 | 100% para COOGERVA LINHA JACINTO ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | Planalto | 138 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 2016440000000 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 2015-02-15 |  | 2015-03-01 |  | 2015-12-01 |  | 2015-03-01 |  | 2016-08-01 |  |  |  | 2016-10-20 |  |  | 2016-06-05 |  |  |  | Demandas judiciais | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-02 |  |  | 2006-10-05 | 2008-10-05 | Vencida |  | 2013-04-01 | Solicitada renovação |  | 2958101 | 2958101 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 3072 | ANEEL | Autorização | 2011-08-23
2025-05-26 | 2025-04-22 | 30982 | PCH.PH.SC.030982-6.1 | SC | Hídrica | PCH | Santo Cristo | 19499 | 100% para CRERAL - SANTO CRISTO GERAÇÃO DE ENERGIA S.A (PIE) | Subestação | SE Vacaria | 138 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2016440000000 | Alta | Em andamento |  |  |  | 2023-05-10 | 2023-11-01 | 2023-06-10 | 2023-12-05 | 2024-12-14 | 2025-03-03 | 2023-08-30 | 2023-11-20 | 2025-03-03 |  |  |  | 2025-08-11 |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-04 |  |  | 2005-12-21 | 2008-12-21 | Vencida | 2016-01-25 | 2026-03-01 | Válida |  | 2025-11-30 | 2026-02-28 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2012-12-10 | 2013-04-09 | Válido | 2058-04-18 | 2022-11-22 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2058-04-18 | 2022-11-18 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14325 | ANEEL | Autorização | 2023-04-18
2025-05-26 | 2025-04-22 | 31016 | PCH.PH.RS.031016-6.1 | RS | Hídrica | PCH | Bela Vista | 5500 | 100% para BORTOLON HIDRELETRICA LTDA (PIE) | Subestação | Vacaria | 23 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 2016440000000 | Média | Não Iniciada | 2027-01-01 |  |  |  | 2020-11-02 | [17 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  |  | 2016-01-01 | Solicitada renovação |  |  | Não Solicitada |  | 2028-01-01 | 2028-02-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 3848 | ANEEL | Autorização | 2013-01-14
2025-05-26 | 2025-04-22 | 31039 | PCH.PH.MG.031039-5.1 | MG | Hídrica | PCH | Oswaldo Vicintin | 29250 | 100% para OSWALDO VICINTIN PCH LTDA (PIE) | Subestação | Monjolos | 138 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 6981180000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-01 |  |  | 2009-10-02 | 2013-08-31 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 2022-01-18 |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 3923 | ANEEL | Autorização | 2013-02-19
2025-05-26 | 2025-04-22 | 31070 | UTE.RU.SP.031070-0.1 | SP | Biomassa | UTE | Barueri | 20000 | 100% para BARUERI ENERGIA RENOVAVEL S.A. (PIE) | Seccionamento | JANDIRA - MONTE BELO 1-2 - C1 | 88 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | 61695200000000 | Alta | Em andamento |  | 2022-02-10 |  |  | 2024-03-25 | 2024-04-17 | 2024-04-25 |  |  |  |  | 2023-01-20 | [6 empty] | 2022-11-18 |  | 2025-02-12 |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-05 |  |  | 2012-12-19 | 2021-12-19 | Válida | 2019-12-10 | 2021-12-03 | Válida |  | 2026-04-23 | 2026-05-04 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2023-08-25 | 2023-10-05 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 2026-12-26 | 2024-03-01 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 4001 | ANEEL | Autorização | 2013-03-19
2025-05-26 | 2025-04-22 | 31126 | PCH.PH.SP.031126-0.1 | SP | Hídrica | PCH | São Francisco | 6790 | 100% para SF PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA (PIE) | Subestação | PCH Ponte Branca | 34.5 | COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ | 61116300000000 | Média | Não Iniciada | 2026-07-03 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2010-08-24 | 2015-08-24 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2026-11-27 | 2026-12-13 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2016-03-31 | 2016-11-16 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 4139 | ANEEL | Autorização | 2013-05-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 31271 | EOL.CV.PI.031271-1.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Adriano | 29700 | 100% para CENTRAL GERADORA EOLICA COLIBRI S.A (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 230 | SIMOES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A | 31326900000000 | Baixa | Paralisada |  |  |  |  | 2015-05-15 | 2015-10-02 | 2015-05-15 | 2015-10-26 | 2015-06-01 |  |  | 2015-11-28 | 2016-07-15 |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2015-11-27 | 2014-06-01 |  | 2016-05-01 | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-02 | S | Complexo Eólico Caldeirão Grande I | 2012-01-18 | 2013-01-18 | Válida |  | 2020-09-19 | Solicitada renovação |  | 2026-02-03 | 2026-03-03 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2015-08-14 | 2016-04-14 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2042-10-22 | 2016-05-11 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2042-10-21 | 2014-04-17 | Resolução | 13079 | ANEEL | Autorização | 2022-11-16
2025-05-26 | 2025-04-22 | 31411 | PCH.PH.MT.031411-0.1 | MT | Hídrica | PCH | Mutum I | 4000 | 100% para ARCEZZIL GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA (PIE) | Subestação | Rondonópolis | 34.5 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467320000000 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 2021-04-26 |  | 2022-02-15 |  | 2022-05-24 |  | 2023-08-28 |  | 2023-07-15 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  | 2022-01-05 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-05 |  |  | 2014-12-04 | 2017-12-03 | Vencida | 2022-11-07 | 2027-11-06 | Válida |  | 2025-10-01 | 2025-11-01 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2024-04-26 | 2024-12-20 | Válido | 2025-12-16 | 2024-12-20 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2025-12-16 | 2024-12-20 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 4571 | ANEEL | Autorização | 2014-03-11
2025-05-26 | 2025-04-22 | 31498 | PCH.PH.SC.031498-6.1 | SC | Hídrica | PCH | Campo Belo | 12000 | 100% para CAMPO BELO ENERGETICA S.A. (PIE) | Subestação | Itararé | 138 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 8336780000000 | Alta | Em andamento |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | 2024-10-30 | 2024-10-01 | 2024-12-06 | 2024-11-01 | 2024-12-11 | 2024-08-01 | 2025-01-27 | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2025-05-01 |  | 2025-09-30 |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 |  |  | 2009-12-02 | 2011-12-02 | Vencida | 2021-08-02 | 2027-08-02 | Válida |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 2023-10-03 |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 4662 | ANEEL | Autorização | 2014-05-13
2025-05-26 | 2025-04-22 | 31668 | PCH.PH.MG.031668-7.1 | MG | Hídrica | PCH | Antônio Dias (Antiga Água Limpa) | 23000 | 100% para AGUA LIMPA ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Coronel Fabriciano | 69 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 6981180000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-01 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Solicitada |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Portaria | 346 | MME | Autorização | 2014-07-17
2025-05-26 | 2025-04-22 | 31905 | UTE.AI.GO.031905-8.1 | GO | Biomassa | UTE | Rio Claro de Goiás | 38250 | 100% para Eber Bioenergia e Agricultura Ltda (PIE) | Subestação | Montes Clarios | 138 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1543030000000 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 2014-05-13 |  | 2014-05-13 | [5 empty] | 2017-03-15 |  |  |  |  | 2020-12-15 |  | 2014-05-13 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2017-01-02 | 2021-12-29 | Válida | 2015-05-08 | 2021-05-08 | Válida | 2019-07-02 | 2020-08-31 | 2020-11-27 |  |  | Solicitada renovação | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 4945 | ANEEL | Autorização | 2014-11-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32076 | UFV.RS.CE.032076-5.1 | CE | Solar | UFV | RES Moreira I | 44625 | 100% para Russas Energia Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-08-30 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-05 | S | Complexo FV RES Moreira | 2015-04-14 | 2016-11-11 | Vencida | 2022-01-17 | 2027-09-23 | Válida | 2016-09-30 |  |  | 2022-01-17 | 2027-09-23 | Válida | Válido | 2023-09-05 | 2022-12-26 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2056-05-24 | 2023-03-31 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2056-05-24 | 2023-03-09 | Resolução | 11956 | ANEEL | Autorização | 2022-05-31
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32077 | UFV.RS.CE.032077-3.1 | CE | Solar | UFV | RES Moreira II | 44625 | 100% para Russas Energia Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-08-30 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-05 | S | Complexo FV RES Moreira | 2015-04-14 | 2016-11-11 | Vencida | 2022-01-17 | 2027-09-23 | Válida | 2016-09-30 |  |  | 2022-01-17 | 2027-09-23 | Válida | Válido | 2023-09-05 | 2022-12-26 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2056-05-24 | 2023-03-31 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2056-05-24 | 2023-03-09 | Resolução | 11957 | ANEEL | Autorização | 2022-05-31
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32078 | UFV.RS.CE.032078-1.1 | CE | Solar | UFV | RES Moreira III | 44625 | 100% para Russas Energia Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-08-30 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-05 | S | Complexo FV RES Moreira | 2015-04-14 | 2016-11-11 | Vencida | 2022-01-17 | 2027-09-23 | Válida | 2016-09-30 |  |  | 2022-01-17 | 2027-09-23 | Válida | Válido | 2023-09-05 | 2022-12-26 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2056-05-24 | 2023-03-31 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2056-05-24 | 2023-03-09 | Resolução | 11958 | ANEEL | Autorização | 2022-05-31
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32079 | UFV.RS.CE.032079-0.1 | CE | Solar | UFV | RES Moreira IV | 47600 | 100% para Russas Energia Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-08-30 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-05 | S | Complexo FV RES Moreira | 2015-04-14 | 2016-11-11 | Vencida | 2022-01-17 | 2027-09-23 | Válida | 2016-09-30 |  |  | 2022-01-17 | 2027-09-23 | Válida | Válido | 2023-09-05 | 2022-12-26 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2056-05-24 | 2023-03-31 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2056-05-24 | 2023-03-09 | Resolução | 11959 | ANEEL | Autorização | 2022-05-31
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32102 | EOL.CV.BA.032102-8.1 | BA | Eólica | EOL | Imburana Macho | 16200 | 100% para CENTRAIS EOLICAS IMBURANA MACHO S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Baixa | Paralisada |  |  |  |  | 2014-12-05 | 2015-04-28 | 2015-03-15 | 2015-06-09 | 2015-04-15 |  |  | 2015-07-06 | 2015-10-15 | [6 empty] | 2015-02-05 |  | 2022-10-07 | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-02 | S | Complexo Eólico Alto Sertão III | 2018-09-01 | 2023-09-01 | Válida | 2021-05-25 | 2023-05-25 | Válida | 2021-11-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-30 | 2027-08-30 | Válida | Válido | 2021-09-10 | 2022-02-02 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2045-03-17 | 2017-12-28 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2045-03-17 | 2016-08-12 | Resolução | 5085 | ANEEL | Autorização | 2015-03-17
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32145 | EOL.CV.RS.032145-1.1 | RS | Eólica | EOL | Chicolomã | 27800 | 100% para LAGOA DOS BARROS ENERGÉTICA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-11-16 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13080 | ANEEL | Autorização | 2022-11-16
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32196 | EOL.CV.RN.032196-6.1 | RN | Eólica | EOL | AW Nova Arizona | 21000 | 100% para EOLICA DO AGRESTE POTIGUAR VI S.A. (PIE) | Seccionamento | João Câmara III – Monte Verde (futura) | 500 | ARGO VI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A | 20514600000000 | Média | Não Iniciada | 2026-03-19 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-01 | N |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | Vencida | 2022-09-09 | 2026-09-09 | Válida |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2023-02-06 | 2023-02-06 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12761 | ANEEL | Autorização | 2022-09-27
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32199 | EOL.CV.RN.032199-0.1 | RN | Eólica | EOL | AW Olho D’Água I | 25200 | 100% para EOLICA DO AGRESTE POTIGUAR IV S.A. (PIE) | Seccionamento | João Câmara III – Monte Verde (futura) | 500 | ARGO VI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A | 20514600000000 | Média | Não Iniciada | 2026-12-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-01 | N |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | Vencida | 2022-09-09 | 2026-09-09 | Válida |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2023-01-27 | 2019-01-27 | Não Solicitada | Válido | 2023-02-06 | 2023-02-06 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12762 | ANEEL | Autorização | 2022-09-27
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32201 | EOL.CV.RN.032201-6.1 | RN | Eólica | EOL | AW Cruzeiro | 37800 | 100% para EOLICA DO AGRESTE POTIGUAR VII S.A. (PIE) | Seccionamento | João Câmara III – Monte Verde (futura) | 500 | ARGO VI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A | 20514600000000 | Média | Não Iniciada | 2026-09-27 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-01 | N |  | 2015-05-04 | 2017-02-26 | Vencida | 2022-09-06 | 2026-09-06 | Válida |  | 2026-08-11 | 2026-08-30 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2023-02-06 | 2023-02-06 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12760 | ANEEL | Autorização | 2022-09-27
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32236 | EOL.CV.RS.032236-9.1 | RS | Eólica | EOL | Coxilha Negra 2 | 100800 | 100% para COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL (PIE) | Subestação | Livramento 3 | 230 | SANT'ANA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A | 32680600000000 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 2023-03-07 |  | 2023-04-02 |  | 2023-04-17 |  |  |  | 2023-12-28 |  | 2024-04-23 |  |  | 2023-12-28 |  | 2023-04-02 |  | 2024-02-01 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-08 | N |  | 2012-03-08 | 2017-03-08 | Vencida | 2022-07-08 | 2028-07-08 | Válida | 2023-11-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-03-19 | 2034-03-19 | Válida | Válido | 2022-08-29 | 2023-01-02 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2057-08-23 | 2023-06-21 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2057-08-29 | 2023-02-24 | Resolução | 12494 | ANEEL | Autorização | 2022-08-23
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32264 | PCH.PH.SC.032264-4.1 | SC | Hídrica | PCH | Rio Natal I | 8480 | 100% para USINA RIO VERMELHO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | São Bento Brasília | 138 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 8336780000000 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  |  | 2023-09-15 | [17 empty] | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2022-08-18 | 2027-07-18 | Válida | 2022-12-14 | 2028-11-14 | Válida |  | 2027-10-01 | 2027-12-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Vencido | 2024-08-01 | 2022-06-08 | Não se Aplica |  |  | Vencido | 2024-08-01 | 2022-06-08 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 5137 | ANEEL | Autorização | 2015-03-31
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32280 | EOL.CV.RN.032280-6.1 | RN | Eólica | EOL | Paraíso Farol II | 13500 | 100% para CENTRAL EÓLICA PARAÍSO FAROL II SPE S.A. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-07-09 |  |  |  | 2025-03-28 | [17 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | S | Paraíso Farol | 2020-05-19 | 2022-05-19 | Vencida | 2024-11-14 | 2025-10-29 | Válida |  | 2025-04-15 | 2025-04-29 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2022-09-20 | 2023-02-01 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2054-09-10 | 2024-09-10 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2034-05-06 | 2024-04-15 | Resolução | 12690 | ANEEL | Autorização | 2022-09-20
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32281 | EOL.CV.RN.032281-4.1 | RN | Eólica | EOL | Paraíso Farol III | 31500 | 100% para CENTRAL EÓLICA PARAÍSO FAROL III SPE S.A. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-18 |  |  |  | 2025-03-28 | [17 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2020-05-19 | 2022-05-19 | Vencida | 2024-11-14 | 2025-10-29 | Válida |  | 2025-04-15 | 2025-04-29 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2022-09-20 | 2023-02-01 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2054-09-10 | 2024-09-10 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2034-05-06 | 2024-04-15 | Resolução | 12758 | ANEEL | Autorização | 2022-09-20
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32305 | PCH.PH.SC.032305-5.1 | SC | Hídrica | PCH | Rabo do Macaco | 5700 | 100% para USINA RIO VERMELHO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | São Bento Brasília | 138 |  |  | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2017-10-17 | 2019-03-15 | 2018-08-07 |  | 2018-03-20 | 2020-03-16 | 2018-12-11 |  |  |  | 2019-10-01 |  |  | 2018-08-07 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2014-02-07 | 2015-01-23 | Vencida | 2023-03-01 | 2029-02-01 | Válida |  | 2027-10-01 | 2027-12-01 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2019-10-10 | 2022-02-21 | Válido | 2025-06-06 | 2022-06-07 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2025-06-07 | 2022-06-08 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 5136 | ANEEL | Autorização | 2015-03-31
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32398 | EOL.CV.CE.032398-5.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Icapui | 21000 | 100% para Central Eólica Icapuí S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 69 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-09-15 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 8952 | ANEEL | Autorização | 2020-06-17
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32401 | EOL.CV.CE.032401-9.1 | CE | Eólica | EOL | São Felício | 24000 | 100% para Central Eólica São Felício S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 69 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-09-15 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 8953 | ANEEL | Autorização | 2020-06-17
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32433 | EOL.CV.PB.032433-7.1 | PB | Eólica | EOL | Picuí 1 | 27000 | 100% para EOLICA PICUI 1 - GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2030-07-30 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-04 | N |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | Válida | 2024-06-05 | 2026-06-05 | Válida |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2250 | ANEEL | Autorização | 2024-08-02
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32435 | EOL.CV.PB.032435-3.1 | PB | Eólica | EOL | Picuí 4 | 49500 | 100% para EOLICA PICUI 4 - GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2030-07-30 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-04 | N |  | 2021-03-24 | 2022-03-24 | Válida | 2024-06-27 | 2026-06-27 | Válida |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2251 | ANEEL | Autorização | 2024-08-02
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32438 | EOL.CV.PB.032438-8.1 | PB | Eólica | EOL | Picuí 6 | 45000 | 100% para EOLICA PICUI 6 - GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2030-07-30 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-04 | N |  | 2021-03-24 | 2022-03-24 | Válida | 2024-06-27 | 2026-06-27 | Válida |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2252 | ANEEL | Autorização | 2024-08-02
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32439 | EOL.CV.PB.032439-6.1 | PB | Eólica | EOL | Picuí 7 | 49500 | 100% para EOLICA PICUI 7 - GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2030-07-30 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-04 | N |  | 2021-03-24 | 2022-03-24 | Válida | 2024-08-15 | 2026-08-15 | Válida |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2253 | ANEEL | Autorização | 2024-08-02
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32473 | EOL.CV.RS.032473-6.1 | RS | Eólica | EOL | Lagoa dos Barros I | 22240 | 100% para LAGOA DOS BARROS ENERGÉTICA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-11-16 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13081 | ANEEL | Autorização | 2022-11-16
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32474 | EOL.CV.RS.032474-4.1 | RS | Eólica | EOL | Lagoa dos Barros II | 22240 | 100% para LAGOA DOS BARROS ENERGÉTICA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-11-16 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13082 | ANEEL | Autorização | 2022-11-16
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32481 | EOL.CV.CE.032481-7.1 | CE | Eólica | EOL | Kairós Wind 4 (Antiga Mutamba II) | 22500 | 100% para KAIRÓS WIND 3 ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 28443600000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-15 |  |  |  | 2022-08-01 | [14 empty] | 2023-02-28 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-09 | S | Complexo Eólico Kairós (Antigo Mutamba) | 2016-02-24 | 2019-02-09 | Vencida | 2022-02-25 | 2025-11-03 | Válida |  | 2025-08-04 | 2025-09-03 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11048 | ANEEL | Autorização | 2022-02-01
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32482 | EOL.CV.CE.032482-5.1 | CE | Eólica | EOL | Mutamba III | 38500 | 100% para KAIRÓS WIND 5 ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-15 |  |  |  | 2022-08-01 | [14 empty] | 2023-02-28 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-09 | S | Complexo Eólico Kairós (Antigo Mutamba) | 2016-02-24 | 2019-02-09 | Vencida | 2022-02-25 | 2025-11-03 | Válida |  | 2025-08-04 | 2025-09-03 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11049 | ANEEL | Autorização | 2022-02-01
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32483 | EOL.CV.CE.032483-3.1 | CE | Eólica | EOL | Mutamba IV | 33000 | 100% para KAIRÓS WIND 5 ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-15 |  |  |  | 2022-08-01 | [14 empty] | 2023-02-28 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-09 | S | Complexo Eólico Kairós (Antigo Mutamba) | 2016-02-24 | 2019-02-09 | Vencida | 2022-02-25 | 2025-11-03 | Válida |  | 2025-08-04 | 2025-09-03 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11050 | ANEEL | Autorização | 2022-02-01
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32484 | EOL.CV.CE.032484-1.1 | CE | Eólica | EOL | Kairós Wind 8 (Antiga Mutamba V) | 22500 | 100% para KAIRÓS WIND 4 ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-15 |  |  |  | 2022-08-01 | [14 empty] | 2023-02-28 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-09 | S | Complexo Eólico Kairós (Antigo Mutamba) | 2016-02-24 | 2019-02-09 | Vencida | 2022-02-25 | 2025-11-03 | Válida |  | 2025-08-04 | 2025-09-03 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11051 | ANEEL | Autorização | 2022-02-01
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32486 | EOL.CV.CE.032486-8.1 | CE | Eólica | EOL | Kairós Wind 9 (Antiga Mutamba VII) | 18000 | 100% para KAIRÓS WIND 4 ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-15 |  |  |  | 2022-08-01 | [14 empty] | 2023-02-28 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-09 | N |  | 2016-02-24 | 2019-02-09 | Vencida | 2022-02-25 | 2025-11-03 | Válida |  | 2025-08-04 | 2025-09-03 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11053 | ANEEL | Autorização | 2022-02-01
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32570 | EOL.CV.BA.032570-8.1 | BA | Eólica | EOL | Tucano V | 22800 | 100% para TUCANO F5 GERACAO DE ENERGIAS LTDA (PIE) | Subestação | Olindina | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  |  | 2022-05-15 | [14 empty] | 2021-07-10 |  |  | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 8820 | ANEEL | Autorização | 2020-05-19
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32583 | EOL.CV.BA.032583-0.1 | BA | Eólica | EOL | Tucano IX | 45600 | 100% para TUCANO F9 GERACAO DE ENERGIAS SPE S.A (PIE) | Subestação | Olindina | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 2021-10-26 | [15 empty] | 2021-05-10 |  |  | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 8824 | ANEEL | Autorização | 2020-05-19
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32598 | PCH.PH.SC.032598-8.1 | SC | Hídrica | PCH | Barreiros | 22138.7 | 100% para GERADORA DE ENERGIA VARGEÃO LTDA (PIE) | Subestação | Palmas | 138 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 4368900000000 | Média | Não Iniciada | 2025-07-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2019-09-21 | 2023-09-21 | Válida |  |  | Solicitada |  | 2025-07-09 | 2025-08-30 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Válido | 2021-07-06 | 2020-07-06 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2021-07-06 | 2020-07-06 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8522 | ANEEL | Autorização | 2020-01-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32823 | PCH.PH.RS.032823-5.1 | RS | Hídrica | PCH | Vale do Leite | 6400 | 100% para CERTEL VALE DO LEITE GERACAO DE ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | Certel 3 | 69 | COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL | 89777700000000 | Média | Não Iniciada | 2026-03-03 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-04 |  |  | 2021-12-17 | 2026-12-17 | Válida |  |  | Solicitada |  | 2025-08-03 | 2026-07-20 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13435 | ANEEL | Autorização | 2023-01-24
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32931 | EOL.CV.CE.032931-2.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara I | 31500 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A | 29554500000000 | Média | Não Iniciada | 2026-11-08 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2024-10-04 | S | Complexo Santa Clara | 2019-04-12 | 2021-04-09 | Vencida | 2021-08-12 | 2027-08-11 | Válida |  | 2025-10-31 | 2025-12-31 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2024-02-29 | 2024-08-23 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12990 | ANEEL | Autorização | 2022-11-08
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32932 | EOL.CV.CE.032932-0.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara III | 31500 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A | 29554500000000 | Média | Não Iniciada | 2026-11-08 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2024-10-07 | S | Complexo Santa Clara | 2019-04-12 | 2021-04-09 | Vencida | 2021-08-12 | 2027-08-11 | Válida |  | 2025-10-31 | 2025-12-31 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2024-02-29 | 2024-08-23 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12991 | ANEEL | Autorização | 2022-11-08
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32933 | EOL.CV.CE.032933-9.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara IV | 31500 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A | 29554500000000 | Média | Não Iniciada | 2026-11-08 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2024-10-07 | S | Complexo Santa Clara | 2019-04-12 | 2021-04-09 | Vencida | 2021-08-12 | 2021-08-11 | Válida |  | 2025-10-31 | 2025-12-31 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2024-02-29 | 2024-08-23 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12992 | ANEEL | Autorização | 2022-11-08
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32934 | EOL.CV.CE.032934-7.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara V | 31500 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A | 29554500000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2024-10-07 | S | Complexo Santa Clara | 2019-04-12 | 2021-04-09 | Vencida | 2021-08-12 | 2027-08-11 | Válida |  | 2025-10-31 | 2025-12-31 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2024-02-29 | 2024-08-13 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12993 | ANEEL | Autorização | 2022-11-08
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32935 | EOL.CV.CE.032935-5.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara VI | 31500 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A | 29554500000000 | Média | Não Iniciada | 2026-08-11 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2024-10-07 | S | Complexo Santa Clara | 2019-04-12 | 2021-04-09 | Vencida | 2021-08-12 | 2027-08-11 | Válida |  | 2025-10-31 | 2025-12-31 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2024-02-29 | 2024-08-23 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12994 | ANEEL | Autorização | 2022-11-08
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32936 | EOL.CV.CE.032936-3.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara VII | 27000 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A | 29554500000000 | Média | Não Iniciada | 2026-11-08 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2024-10-07 | S | Complexo Santa Clara | 2019-04-12 | 2021-04-11 | Vencida | 2021-08-12 | 2027-08-11 | Válida |  | 2025-10-31 | 2025-12-31 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2024-02-29 | 2024-08-13 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12995 | ANEEL | Autorização | 2022-11-08
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32937 | EOL.CV.CE.032937-1.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara VIII | 31500 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A | 29554500000000 | Média | Não Iniciada | 2026-11-08 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2024-10-07 | S | Complexo Santa Clara | 2019-04-12 | 2021-04-09 | Vencida | 2021-08-12 | 2027-08-11 | Válida |  | 2025-10-31 | 2025-12-31 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2024-02-29 | 2024-08-23 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12996 | ANEEL | Autorização | 2022-11-08
2025-05-26 | 2025-04-22 | 32996 | UFV.RS.MG.032996-7.1 | MG | Solar | UFV | RQL 01 | 30000 | 100% para NORSOL NORTE ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Seccionamento | Montes Claros 2/Francisco Sá | 138 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 6981180000000 | Média | Não Iniciada | 2025-11-30 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-03 | N |  | 2021-11-17 | 2031-11-17 | Válida | 2021-11-17 | 2031-11-17 | Válida | 2021-11-09 |  |  | 2021-11-17 | 2031-11-17 | Válida | Válido | 2020-11-11 | 2021-04-30 | Válido | 2026-07-29 | 2021-07-29 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2026-07-29 | 2021-07-29 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9220 | ANEEL | Autorização | 2020-09-15
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33120 | UFV.RS.PI.033120-1.1 | PI | Solar | UFV | Nova Olinda 01 | 44400 | 100% para ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 09 S.A (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-02-28 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2023-02-24 | 2024-02-24 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2629 | ANEEL | Autorização | 2023-07-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33121 | UFV.RS.PI.033121-0.1 | PI | Solar | UFV | Nova Olinda 02 | 44400 | 100% para ENEL BRASIL S.A (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2026-02-28 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-01 | N |  | 2022-02-24 | 2024-02-24 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 2630 | ANEEL | Autorização | 2023-07-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33122 | UFV.RS.PI.033122-8.1 | PI | Solar | UFV | Nova Olinda 03 | 44400 | 100% para ENEL BRASIL S.A (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2026-02-28 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-01 | N |  | 2022-02-24 | 2024-02-24 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 2631 | ANEEL | Autorização | 2023-07-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33125 | UFV.RS.PI.033125-2.1 | PI | Solar | UFV | Nova Olinda 06 | 29600 | 100% para ENEL BRASIL S.A (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-02-28 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-01 | N |  | 2022-02-24 | 2024-02-24 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 2632 | ANEEL | Autorização | 2023-07-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33126 | UFV.RS.PI.033126-0.1 | PI | Solar | UFV | Nova Olinda 07 | 44400 | 100% para ENEL BRASIL S.A (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2026-02-28 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-01 | N |  | 2022-02-24 | 2024-02-24 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 2633 | ANEEL | Autorização | 2023-07-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33194 | UFV.RS.MG.033194-5.1 | MG | Solar | UFV | João Pinheiro 3 | 30000 | 100% para UFV JOAO PINHEIRO III LTDA (PIE) | Subestação | Brasilândia de Minas - Buritizeiro | 138 | SOLATIO ENERGY GESTAO DE PROJETOS SOLARES LTDA | 30418700000000 | Média | Não Iniciada | 2025-07-09 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Complexo Fotovoltaico João Pinheiro | 2022-02-03 | 2032-02-03 | Válida | 2022-02-03 | 2032-02-03 | Válida | 2021-10-01 |  |  | 2022-02-03 | 2032-02-03 | Válida | Válido | 2022-04-12 | 2022-11-09 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 2057-04-05 | 2022-12-23 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11473 | ANEEL | Autorização | 2022-04-05
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33196 | UFV.RS.MG.033196-1.1 | MG | Solar | UFV | João Pinheiro 2 | 30000 | 100% para UFV JOAO PINHEIRO II LTDA (PIE) | Seccionamento | Brasilândia de Minas - Buritizeiro | 138 | SOLATIO ENERGY GESTAO DE PROJETOS SOLARES LTDA | 30418700000000 | Média | Não Iniciada | 2025-07-09 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Complexo Fotovoltaico João Pinheiro | 2022-02-03 | 2032-02-03 | Válida | 2022-02-03 | 2032-02-03 | Válida | 2021-10-01 |  |  | 2022-02-03 | 2032-02-03 | Válida | Válido | 2022-04-12 | 2022-11-09 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 2057-04-05 | 2022-12-23 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11472 | ANEEL | Autorização | 2022-04-05
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33197 | UFV.RS.MG.033197-0.1 | MG | Solar | UFV | João Pinheiro 1 | 30000 | 100% para UFV JOAO PINHEIRO I LTDA (PIE) | Seccionamento | Brasilândia de Minas - Buritizeiro | 138 | SOLATIO ENERGY GESTAO DE PROJETOS SOLARES LTDA | 30418700000000 | Média | Não Iniciada | 2025-07-09 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Complexo Fotovoltaico João Pinheiro | 2022-02-03 | 2032-02-03 | Válida | 2022-02-03 | 2032-02-03 | Válida | 2021-10-01 |  |  | 2022-02-03 | 2032-02-03 | Válida | Válido | 2022-04-12 | 2022-11-09 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 2057-04-05 | 2022-12-23 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11471 | ANEEL | Autorização | 2022-04-05
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33198 | UFV.RS.MG.033198-8.1 | MG | Solar | UFV | Walter Froes 8 (Antigo Várzea da Palma 3) | 32500 | 100% para UFV WALTER FRÓES VIII LTDA (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-05-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Várzea da Palma | 2022-01-18 | 2032-01-18 | Válida | 2022-01-18 | 2032-01-18 | Válida | 2021-12-01 |  |  | 2022-01-18 | 2032-01-18 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14487 | ANEEL | Autorização | 2023-04-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33199 | UFV.RS.MG.033199-6.1 | MG | Solar | UFV | Walter Froes 7 (Antiga Várzea da Palma 2) | 32500 | 100% para UFV WALTER FRÓES VII LTDA (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-05-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Várzea da Palma | 2022-01-18 | 2032-01-18 | Válida | 2022-01-18 | 2032-01-18 | Válida | 2021-12-01 |  |  | 2022-01-18 | 2032-01-18 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14486 | ANEEL | Autorização | 2023-04-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33200 | UFV.RS.MG.033200-3.1 | MG | Solar | UFV | Walter Froes 6 (Antiga Várzea da Palma 1) | 35000 | 100% para UFV WALTER FRÓES VI LTDA (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-05-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-01 | S | Várzea da Palma | 2022-01-18 | 2032-01-18 | Válida | 2022-01-18 | 2032-01-18 | Válida | 2021-12-01 |  |  | 2022-01-18 | 2032-01-18 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14485 | ANEEL | Autorização | 2023-04-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33228 | PCH.PH.SC.033228-3.1 | SC | Hídrica | PCH | Ponte Serrada | 4320 | 100% para PONTE SERRADA GERACAO DE ENERGIA S/A. (PIE) | Seccionamento | AL. FGS04 - Faxinal dos Guedes | 23 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 8336780000000 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-02-11 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2018-03-06 | 2019-05-15 | 2018-03-20 | 2019-03-20 | 2018-09-27 | 2019-12-11 |  |  | 2019-01-19 | 2020-06-26 | 2020-07-14 | 2018-08-01 | 2018-10-15 |  | 2020-07-15 | Paralisação de obras | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-01 |  |  | 2011-09-27 | 2016-09-27 | Válida | 2017-04-20 | 2021-04-20 | Válida | 2020-08-20 | 2020-08-15 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2024-08-20 | Válida | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 5546 | ANEEL | Autorização | 2015-11-10
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33232 | UFV.RS.CE.033232-1.1 | CE | Solar | UFV | Fótons de São Patrício 1 | 49995 | 100% para Fótons de São Patrício Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Complexo Fotovoltaico Tianguá III | 2021-04-06 | 2023-03-22 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-12-02 | 2026-01-01 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2022-09-03 | 2023-01-26 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12547 | ANEEL | Autorização | 2022-08-30
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33286 | UFV.RS.RN.033286-0.1 | RN | Solar | UFV | Deserto I | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-12-15 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-02 | S | Complexo Solar Deserto | 2022-02-10 | 2024-02-10 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13734 | ANEEL | Autorização | 2023-02-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33287 | UFV.RS.RN.033287-9.1 | RN | Solar | UFV | Deserto II | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-12-15 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-02 | S | Complexo Solar Deserto | 2022-02-10 | 2024-02-10 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13735 | ANEEL | Autorização | 2023-02-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33288 | UFV.RS.RN.033288-7.1 | RN | Solar | UFV | Deserto III | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-12-15 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-03 | S | Complexo Solar Deserto | 2022-02-10 | 2024-02-10 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13736 | ANEEL | Autorização | 2023-02-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33289 | UFV.RS.RN.033289-5.1 | RN | Solar | UFV | Deserto IV | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-12-15 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-03 | S | Complexo Solar Deserto | 2022-02-10 | 2024-02-10 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13737 | ANEEL | Autorização | 2023-02-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33290 | UFV.RS.RN.033290-9.1 | RN | Solar | UFV | Deserto V | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-12-15 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-03 | S | Complexo Solar Deserto | 2022-02-10 | 2024-02-10 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13738 | ANEEL | Autorização | 2023-02-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33291 | UFV.RS.RN.033291-7.1 | RN | Solar | UFV | Deserto VI | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-12-15 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-03 | S | Complexo Solar Deserto | 2022-02-10 | 2024-02-10 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13739 | ANEEL | Autorização | 2023-02-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33292 | UFV.RS.RN.033292-5.1 | RN | Solar | UFV | Deserto VII | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-12-15 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-03 | S | Complexo Solar Deserto | 2022-02-10 | 2024-02-10 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13740 | ANEEL | Autorização | 2023-02-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33293 | UFV.RS.RN.033293-3.1 | RN | Solar | UFV | Deserto VIII | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-12-15 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | S | Complexo Solar Deserto | 2022-02-10 | 2024-02-10 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13741 | ANEEL | Autorização | 2023-02-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33330 | UFV.RS.RN.033330-1.1 | RN | Solar | UFV | Esperança I | 30000 | 100% para ESPERANCA PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-01-02 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Complexo Solar Esperança | 2022-02-28 | 2024-02-28 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14464 | ANEEL | Autorização | 2023-04-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33334 | UFV.RS.RN.033334-4.1 | RN | Solar | UFV | Esperança II | 30000 | 100% para ESPERANCA PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-01-02 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Complexo Solar Esperança | 2022-02-28 | 2024-02-28 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14465 | ANEEL | Autorização | 2023-04-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33335 | UFV.RS.RN.033335-2.1 | RN | Solar | UFV | Esperança III | 30000 | 100% para ESPERANCA PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-01-02 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Complexo Solar Esperança | 2022-02-28 | 2024-02-28 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14466 | ANEEL | Autorização | 2023-04-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33336 | UFV.RS.RN.033336-0.1 | RN | Solar | UFV | Esperança IV | 30000 | 100% para ESPERANCA PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-01-02 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Complexo Solar Esperança | 2022-02-28 | 2024-02-28 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14467 | ANEEL | Autorização | 2023-04-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33415 | PCH.PH.MT.033415-4.1 | MT | Hídrica | PCH | Estivadinho 3 | 9900 | 100% para PCH JAURU SPE S/A (PIE) | Subestação | Jauru | 138 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3467320000000 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 2017-12-01 | 2022-07-15 | 2018-03-31 | 2022-10-31 | 2018-10-01 |  | 2019-07-15 |  | 2019-05-01 |  |  |  | 2019-09-20 |  |  | 2018-11-01 |  |  |  | Paralisação de obras | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-05 |  |  | 2020-12-09 | 2025-12-08 | Válida | 2022-04-04 | 2027-04-03 | Válida |  | 2026-08-10 | 2026-08-31 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2022-11-29 | 2022-12-30 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 2026-11-23 | 2023-05-05 | Não se Aplica |  |  | Despacho | 3479 | ANEEL | Autorização | 2024-11-19
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33476 | UFV.RS.BA.033476-6.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras VII | 50000 | 100% para SERTAO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-06-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-01-13 | S | Barreiras 2 | 2020-07-30 | 2022-07-30 | Vencida | 2023-02-07 | 2029-02-07 | Válida |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2023-03-29 | 2023-07-25 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13946 | ANEEL | Autorização | 2023-03-14
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33721 | UTE.GN.RJ.033721-8.1 | RJ | Fóssil | UTE | Comperj | 257101 | 100% para PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (APE) | Seccionamento | LT Adrianápolis – Macaé | 345 | FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. | 23274200000000 | Baixa | Paralisada |  |  |  |  | 2012-05-23 |  | 2012-05-23 | [5 empty] | 2012-10-30 |  |  |  |  | 2021-04-15 |  | 2011-05-23 |  | 2023-01-15 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-03 |  |  | 2008-03-26 | 2010-03-26 | Vencida |  | 2013-04-16 | Solicitada renovação | 2021-10-22 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-08-08 | 2030-08-02 | Válida | Válido | 2018-09-03 | 2018-09-20 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2048-12-19 | 2018-12-18 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2048-12-19 | 2018-12-19 | Resolução | 5423 | ANEEL | Autorização | 2015-08-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33807 | EOL.CV.RS.033807-9.1 | RS | Eólica | EOL | Coxilha Negra 4 | 96600 | 100% para COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 69 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 2022-11-22 |  | 2023-08-17 |  | 2023-10-30 |  |  |  | 2024-08-16 |  | 2024-09-03 |  |  | 2024-11-25 |  | 2023-05-24 |  | 2024-02-05 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-08 | N |  | 2012-03-08 | 2017-03-08 | Vencida | 2022-07-08 | 2028-07-08 | Válida | 2023-11-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-03-19 | 2034-03-19 | Válida | Válido | 2022-08-29 | 2023-01-02 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2057-08-23 | 2023-06-21 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2057-08-29 | 2023-02-24 | Resolução | 12496 | ANEEL | Autorização | 2022-08-23
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33830 | PCH.PH.RS.033830-3.1 | RS | Hídrica | PCH | Touros IV | 5750 | 100% para TOUROS IV ENERGETICA S.A (PIE) | Subestação | Lajeado Grande | 138 | INTERLIGACAO ELETRICA SUL S.A. | 10261100000000 | Média | Não Iniciada | 2026-01-15 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-04 |  |  | 2008-12-30 | 2014-12-30 | Vencida | 2020-07-30 | 2030-07-30 | Válida |  | 2027-02-15 | 2027-03-15 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2019-06-25 | 2020-07-10 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 5325 | ANEEL | Autorização | 2015-07-07
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33848 | UTE.RU.SP.033848-6.1 | SP | Biomassa | UTE | Paulínia Energia | 25668 | 100% para SPE PAULINIA ENERGIA LTDA. (PIE) | Seccionamento | SE LD Carioba-Nova Aparecida | 138 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33050200000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2022-01-03 |  |  | 2015-12-22 | 2020-12-22 | Válida | 2017-05-16 | 2020-05-16 | Válida |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 6498 | ANEEL | Autorização | 2017-07-18
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33883 | UTE.FL.RS.033883-4.1 | RS | Biomassa | UTE | Cambará | 50000 | 100% para USINA TERMELÉTRICA CAMBARÁ S.A. (PIE) | Subestação | São Francisco de Paula | 138 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 2016440000000 | Média | Não Iniciada | 2025-07-24 |  |  |  | 2022-12-15 | [17 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-05 |  |  | 2017-09-11 | 2022-09-22 | Válida | 2024-02-22 | 2029-02-22 | Válida |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2018-10-18 | 2019-11-27 | Válido | 2051-03-14 | 2020-11-13 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2051-03-14 | 2020-11-13 | Válido | 2053-05-12 | 2019-10-09 | Portaria | 245 | MME | Autorização | 2018-06-11
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33936 | UFV.RS.CE.033936-9.1 | CE | Solar | UFV | Castelo Vieira 1 | 30100 | 100% para Novos Rumos Energia Renovável LTDA (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-11-02 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-07 | S | Complexo Solar Castelo Vieira | 2023-05-16 | 2028-05-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2027-09-12 | 2027-09-12 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 3735 | ANEEL | Autorização | 2023-09-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33937 | UFV.RS.CE.033937-7.1 | CE | Solar | UFV | Castelo Vieira 2 | 30100 | 100% para Novos Rumos Energia Renovável LTDA (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-11-02 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-07 | S | Complexo Solar Castelo Vieira | 2023-05-16 | 2028-05-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2027-09-12 | 2027-09-12 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 3736 | ANEEL | Autorização | 2023-09-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33938 | UFV.RS.CE.033938-5.1 | CE | Solar | UFV | Castelo Vieira 3 | 22050 | 100% para Novos Rumos Energia Renovável LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-10-05 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-07 | N |  | 2023-05-16 | 2028-05-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2027-09-12 | 2027-09-12 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 3737 | ANEEL | Autorização | 2023-09-28
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33951 | UFV.RS.BA.033951-2.1 | BA | Solar | UFV | Ouro I | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | N |  | 2024-11-07 | 2029-11-07 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13633 | ANEEL | Autorização | 2023-02-14
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33952 | UFV.RS.BA.033952-0.1 | BA | Solar | UFV | Ouro II | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | N |  | 2024-11-07 | 2029-11-07 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13634 | ANEEL | Autorização | 2023-02-14
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33953 | UFV.RS.BA.033953-9.1 | BA | Solar | UFV | Ouro III | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | N |  | 2019-03-22 | 2024-03-22 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13635 | ANEEL | Autorização | 2023-02-14
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33954 | UFV.RS.BA.033954-7.1 | BA | Solar | UFV | Ouro IV | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | N |  | 2019-03-22 | 2024-03-22 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-04-18 | 2025-05-18 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13636 | ANEEL | Autorização | 2023-02-14
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33955 | UFV.RS.BA.033955-5.1 | BA | Solar | UFV | Ouro V | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2024-11-07 | 2029-11-07 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-05-16 | 2025-06-15 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13637 | ANEEL | Autorização | 2023-02-14
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33956 | UFV.RS.BA.033956-3.1 | BA | Solar | UFV | Ouro VI | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2024-11-07 | 2029-11-07 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-06-13 | 2025-07-13 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13638 | ANEEL | Autorização | 2023-02-14
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33957 | UFV.RS.BA.033957-1.1 | BA | Solar | UFV | Ouro VII | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2019-03-22 | 2024-03-22 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-07-11 | 2025-08-10 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13639 | ANEEL | Autorização | 2023-02-14
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33958 | UFV.RS.BA.033958-0.1 | BA | Solar | UFV | Ouro VIII | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2019-03-22 | 2024-03-22 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-08-08 | 2025-09-07 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13640 | ANEEL | Autorização | 2023-02-14
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33959 | UFV.RS.BA.033959-8.1 | BA | Solar | UFV | Ouro IX | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-06-12 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2019-03-22 | 2024-03-22 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-09-05 | 2025-10-05 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13641 | ANEEL | Autorização | 2023-02-14
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33960 | UFV.RS.BA.033960-1.1 | BA | Solar | UFV | Ouro X | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2019-03-22 | 2024-03-22 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-10-03 | 2025-11-02 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13642 | ANEEL | Autorização | 2023-02-14
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33961 | PCH.PH.SC.033961-0.1 | SC | Hídrica | PCH | Prainha | 13050 | 100% para NOVACASA GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Clevelândia | 34.5 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 4368900000000 | Média | Não Iniciada | 2026-01-06 |  |  | 2021-01-24 |  | 2021-03-05 |  | 2021-09-21 |  | 2021-03-05 |  | 2022-02-18 |  |  |  | 2022-01-19 |  |  | 2021-12-30 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-01 |  |  | 2011-05-16 | 2013-05-11 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2025-05-06 | 2025-06-06 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2018-04-11 | 2018-07-05 | Válido | 2021-12-01 | 2018-07-30 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2021-12-01 | 2018-07-30 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6571 | ANEEL | Autorização | 2017-08-22
2025-05-26 | 2025-04-22 | 33969 | UFV.RS.MG.033969-5.1 | MG | Solar | UFV | RQL 02 | 30000 | 100% para NORSOL NORTE ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Seccionamento | Montes Claros 2/Francisco Sá | 138 | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A | 6981180000000 | Média | Não Iniciada | 2025-11-30 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-03 | N |  | 2021-11-17 | 2031-11-17 | Válida | 2021-11-17 | 2031-11-17 | Válida | 2021-11-09 |  |  | 2021-11-17 | 2031-11-17 | Válida | Válido | 2020-11-11 | 2021-04-30 | Válido | 2026-07-29 | 2021-07-29 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2026-07-29 | 2021-07-29 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9221 | ANEEL | Autorização | 2020-09-15
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34059 | PCH.PH.SC.034059-6.1 | SC | Hídrica | PCH | Santa Rosa | 9990 | 100% para SANTA ROSA ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. (PIE) | Subestação | Palmas | 138 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 4368900000000 | Média | Não Iniciada | 2025-11-06 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-01 |  |  | 2017-02-23 | 2020-02-23 | Válida | 2023-10-04 | 2029-10-04 | Válida |  | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2018-04-26 | 2018-05-17 | Válido | 2022-06-25 | 2018-06-25 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2022-06-25 | 2018-06-25 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6356 | ANEEL | Autorização | 2017-05-23
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34069 | UFV.RS.PB.034069-3.1 | PB | Solar | UFV | Solaris II | 18750 | 100% para PACTO GERACAO E TRANSMISSAO LTDA (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-06-15 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Coremas | 2021-09-09 | 2022-09-09 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13542 | ANEEL | Autorização | 2023-01-31
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34117 | PCH.PH.PR.034117-7.1 | PR | Hídrica | PCH | Cavernoso VIII | 5200 | 100% para Energética Rodão LTDA. (PIE) | Outros | AL Cantagalo da SE Laranjeiras do Sul 138kV | 34.5 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 4368900000000 | Média | Não Iniciada | 2025-06-01 |  |  | 2022-12-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-05-01 |  | 2023-05-01 |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 |  |  | 2021-02-24 | 2023-02-24 | Válida |  |  | Solicitada |  | 2025-06-01 | 2025-08-01 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2021-10-28 | 2021-11-01 | Válido | 2023-01-18 | 2022-01-19 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2023-01-18 | 2022-01-19 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10726 | ANEEL | Autorização | 2021-10-13
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34282 | UFV.RS.PI.034282-3.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 1 | 46875 | 100% para PERCHATEAU ENERGIA SOLAR LTDA. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-10-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-14 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 2014-07-21 | 2015-07-21 | Vencida | 2021-07-16 | 2023-07-16 | Válida |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-09-15 | 2022-09-30 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10563 | ANEEL | Autorização | 2021-09-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34284 | UFV.RS.PI.034284-0.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 2 | 46875 | 100% para PERCHATEAU ENERGIA SOLAR LTDA. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-10-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-14 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 2014-07-21 | 2015-07-21 | Vencida | 2021-07-16 | 2023-07-16 | Válida |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-09-15 | 2022-09-30 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10561 | ANEEL | Autorização | 2021-09-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34285 | UFV.RS.PI.034285-8.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 3 | 46875 | 100% para PERCHATEAU ENERGIA SOLAR LTDA. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-10-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-14 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 2014-07-21 | 2015-07-21 | Vencida | 2021-07-16 | 2023-07-16 | Válida |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-09-15 | 2022-09-30 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10562 | ANEEL | Autorização | 2021-09-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34286 | UFV.RS.PI.034286-6.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 4 | 46875 | 100% para PERCHATEAU ENERGIA SOLAR LTDA. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-10-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-14 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 2014-07-21 | 2015-07-21 | Vencida | 2021-07-16 | 2023-07-16 | Válida |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-09-15 | 2022-09-30 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10566 | ANEEL | Autorização | 2021-09-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34287 | UFV.RS.PI.034287-4.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 5 | 46875 | 100% para PERCHATEAU ENERGIA SOLAR LTDA. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-10-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-14 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 2014-07-21 | 2015-07-21 | Vencida | 2021-07-16 | 2023-07-16 | Válida |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-09-15 | 2022-09-30 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10565 | ANEEL | Autorização | 2021-09-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34288 | UFV.RS.PI.034288-2.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 6 | 18750 | 100% para PERCHATEAU ENERGIA SOLAR LTDA. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-10-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 2014-07-21 | 2015-07-21 | Vencida | 2021-07-16 | 2023-07-16 | Válida |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-09-15 | 2022-09-30 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10564 | ANEEL | Autorização | 2021-09-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34289 | UFV.RS.PI.034289-0.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 7 | 18750 | 100% para PERCHATEAU ENERGIA SOLAR LTDA. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-10-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-14 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 2014-07-21 | 2015-07-21 | Vencida | 2021-07-16 | 2023-07-16 | Válida |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-09-15 | 2022-09-30 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10569 | ANEEL | Autorização | 2021-09-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34290 | UFV.RS.PI.034290-4.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 8 | 18750 | 100% para PERCHATEAU ENERGIA SOLAR LTDA. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-10-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-14 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 2014-07-21 | 2015-07-21 | Vencida | 2021-07-16 | 2023-07-16 | Válida |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-09-15 | 2022-09-30 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10568 | ANEEL | Autorização | 2021-09-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34291 | UFV.RS.PI.034291-2.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 9 | 28125 | 100% para PERCHATEAU ENERGIA SOLAR LTDA. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-10-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-14 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 2014-07-21 | 2015-07-21 | Vencida | 2021-07-16 | 2023-07-16 | Válida |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-09-15 | 2022-09-30 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10567 | ANEEL | Autorização | 2021-09-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34292 | UFV.RS.BA.034292-0.1 | BA | Solar | UFV | Citrino | 30000 | 100% para CITRINO SOLAR ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Ibipeba | 69 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15139600000000 | Média | Não Iniciada | 2025-08-06 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-05 | N |  | 2020-08-29 | 2025-08-29 | Válida | 2023-04-20 | 2028-04-20 | Válida |  | 2025-09-01 | 2025-12-19 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2023-11-28 | 2024-07-08 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10992 | ANEEL | Autorização | 2022-01-18
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34299 | EOL.CV.RS.034299-8.1 | RS | Eólica | EOL | Serra do Veleda | 33600 | 100% para ECB - PEDRAS ALTAS ENERGIA EOLICA S/A (PIE) | Seccionamento | Presidente Médici – Pelotas 3 | 230 | CPFL TRANSMISSAO S.A. | 92715800000000 | Média | Não Iniciada | 2026-02-27 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-04 | S | Complexo Eólico Pinheiro Machado | 2011-03-23 | 2013-03-22 | Válida | 2023-02-14 | 2028-02-14 | Válida |  | 2026-08-01 | 2027-01-29 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13316 | ANEEL | Autorização | 2023-01-24
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34312 | UFV.RS.BA.034312-9.1 | BA | Solar | UFV | Paratinga | 25000 | 100% para Lagedo Alto Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Paratinga | 69 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15139600000000 | Média | Não Iniciada | 2025-06-12 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-10 | N |  | 2017-08-28 | 2021-08-28 | Válida |  |  | Solicitada |  | 2025-12-01 | 2025-12-30 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9769 | ANEEL | Autorização | 2021-03-16
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34314 | UFV.RS.RN.034314-5.1 | RN | Solar | UFV | Helius I | 30000 | 100% para HELIUS PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-01-22 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Complexo Solar Helius | 2022-02-23 | 2024-02-23 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-01-31 | 2027-01-31 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14019 | ANEEL | Autorização | 2023-03-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34315 | UFV.RS.RN.034315-3.1 | RN | Solar | UFV | Helius II | 30000 | 100% para HELIUS PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-01-22 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-02 | S | Complexo Solar Helius | 2022-02-23 | 2024-02-23 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 2027-07-31 | 2027-07-31 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14020 | ANEEL | Autorização | 2023-03-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34324 | UFV.RS.BA.034324-2.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa do Morro I | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A | 7859970000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2021-09-21 | 2023-09-21 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-06-24 | 2025-07-24 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12383 | ANEEL | Autorização | 2022-08-16
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34325 | UFV.RS.BA.034325-0.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa do Morro II | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A | 7859970000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2021-09-21 | 2023-09-21 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-07-22 | 2025-08-22 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12384 | ANEEL | Autorização | 2022-08-16
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34326 | UFV.RS.BA.034326-9.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa do Morro III | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A | 7859970000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2021-09-21 | 2023-09-21 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-08-22 | 2025-09-22 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12385 | ANEEL | Autorização | 2022-08-16
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34327 | UFV.RS.BA.034327-7.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa do Morro IV | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão – Jatai | 230 | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A | 7859970000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2021-09-21 | 2023-09-21 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-09-26 | 2025-10-26 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12386 | ANEEL | Autorização | 2022-08-16
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34328 | UFV.RS.BA.034328-5.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa do Morro V | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A | 7859970000000 | Média | Não Iniciada | 2025-05-10 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-03 | N |  | 2021-09-21 | 2023-09-21 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2025-10-31 | 2025-12-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12387 | ANEEL | Autorização | 2022-08-16
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34342 | UFV.RS.PI.034342-0.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 1 | 48118 | 100% para RENOBRAX PAINEIRA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 3997 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34343 | UFV.RS.PI.034343-9.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 10 | 48118 | 100% para RENOBRAX MURICI ENERGIA RENOVAVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4006 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34344 | UFV.RS.PI.034344-7.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 11 | 48118 | 100% para RENOBRAX MURICI ENERGIA RENOVAVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4007 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34345 | UFV.RS.PI.034345-5.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 12 | 48118 | 100% para RENOBRAX MURICI ENERGIA RENOVAVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4008 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34346 | UFV.RS.PI.034346-3.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 13 | 48118 | 100% para RENOBRAX MURICI ENERGIA RENOVAVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4009 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34347 | UFV.RS.PI.034347-1.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 14 | 48118 | 100% para RENOBRAX MURICI ENERGIA RENOVAVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4010 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34348 | UFV.RS.PI.034348-0.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 15 | 48118 | 100% para RENOBRAX MURICI ENERGIA RENOVAVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4011 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34349 | UFV.RS.PI.034349-8.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 16 | 48118 | 100% para RENOBRAX MURICI ENERGIA RENOVAVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4012 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34350 | UFV.RS.PI.034350-1.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 2 | 48118 | 100% para RENOBRAX PAINEIRA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 3998 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34351 | UFV.RS.PI.034351-0.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 3 | 48118 | 100% para RENOBRAX PAINEIRA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 3999 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34352 | UFV.RS.PI.034352-8.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 4 | 48118 | 100% para RENOBRAX PAINEIRA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4000 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34353 | UFV.RS.PI.034353-6.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 5 | 48118 | 100% para RENOBRAX PAINEIRA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4001 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34354 | UFV.RS.PI.034354-4.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 6 | 48118 | 100% para RENOBRAX PAINEIRA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4002 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34355 | UFV.RS.PI.034355-2.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 7 | 48118 | 100% para RENOBRAX PAINEIRA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4003 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34356 | UFV.RS.PI.034356-0.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 8 | 48118 | 100% para RENOBRAX PAINEIRA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4004 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34357 | UFV.RS.PI.034357-9.1 | PI | Solar | UFV | Paineira 9 | 48118 | 100% para RENOBRAX MURICI ENERGIA RENOVAVEL LTDA. (PIE) | Outros | Não definida na outorga | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2026-08-01 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-15 | N |  | 2023-06-16 | 2027-06-14 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 4005 | ANEEL | Autorização | 2023-10-25
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34380 | UFV.RS.PI.034380-3.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 10 | 15625 | 100% para PERCHATEAU ENERGIA SOLAR LTDA. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-10-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-14 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 2014-07-21 | 2015-07-21 | Vencida | 2021-07-16 | 2023-07-16 | Válida |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-09-15 | 2022-09-30 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10570 | ANEEL | Autorização | 2021-09-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34381 | UFV.RS.PI.034381-1.1 | PI | Solar | UFV | São João do Piauí III | 15625 | 100% para RENOBRAX ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-10-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-15 | S | Complexo Solar São João do Piauí | 2013-08-19 | 2014-08-19 | Vencida | 2021-07-16 | 2023-07-16 | Válida |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-09-05 | 2022-09-20 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10573 | ANEEL | Autorização | 2021-09-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34382 | UFV.RS.PI.034382-0.1 | PI | Solar | UFV | São João do Piauí II | 15625 | 100% para RENOBRAX ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Média | Não Iniciada | 2025-10-01 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2025-04-15 | S | Complexo Solar São João do Piauí | 2013-08-19 | 2014-08-19 | Vencida | 2021-07-16 | 2023-07-16 | Válida |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 2022-09-05 | 2022-09-20 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10572 | ANEEL | Autorização | 2021-09-21
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34385 | UFV.RS.PI.034385-4.1 | PI | Solar | UFV | Sertão 2 | 30000 | 100% para SERTÃO SOLAR ENERGIA SPE S.A (PIE) | Subestação | Sertão | 69 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6840750000000 | Média | Não Iniciada | 2025-06-12 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-05 | N |  | 2015-06-03 | 2016-06-03 | Vencida |  | 2023-02-02 | Solicitada renovação |  | 2025-05-01 | 2025-06-01 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 2022-03-30 |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10844 | ANEEL | Autorização | 2021-11-09
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34389 | UFV.RS.PI.034389-7.1 | PI | Solar | UFV | Sobral 2 | 30000 | 100% para Sobral Solar Energia SPE S.A. (PIE) | Subestação | Sobral | 69 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6840750000000 | Média | Não Iniciada | 2025-07-15 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2025-04-04 | N |  | 2015-05-03 | 2016-06-03 | Vencida |  | 2023-02-02 | Solicitada renovação |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13519 | ANEEL | Autorização | 2023-01-31
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34398 | UFV.RS.PB.034398-6.1 | PB | Solar | UFV | Taboleiro do Meio II | 20000 | 100% para Brilhante Projetos SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Coremas | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Baixa | Não Iniciada | [5 empty] | 2022-06-26 | [5 empty] | 2022-08-06 | [6 empty] | 2022-11-08 |  |  |  | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2023-09-04 | S | Taboleiro do Meio | 2020-10-07 | 2022-10-07 | Vencida | 2021-12-30 | 2023-06-25 | Válida |  | 2023-10-30 | 2023-11-30 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2020-12-15 | 2021-01-14 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2055-03-14 | 2021-04-28 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2055-09-29 | 2021-03-12 | Resolução | 9246 | ANEEL | Autorização | 2020-09-29
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34399 | UFV.RS.PB.034399-4.1 | PB | Solar | UFV | Taboleiro do Meio III | 18000 | 100% para Brilhante Projetos SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Coremas | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Baixa | Não Iniciada | [5 empty] | 2022-06-26 | [5 empty] | 2022-08-06 | [6 empty] | 2022-11-08 |  |  |  | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 2023-09-04 | N |  | 2020-10-07 | 2022-10-07 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 2023-10-30 | 2023-11-30 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2020-12-15 | 2021-05-01 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2055-03-14 | 2021-04-28 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2055-09-29 | 2021-03-14 | Resolução | 9247 | ANEEL | Autorização | 2020-09-29
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34400 | UFV.RS.PB.034400-1.1 | PB | Solar | UFV | Taboleiro do Meio IV | 18000 | 100% para Brilhante Projetos SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Coremas | 230 | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33541400000000 | Baixa | Não Iniciada | [5 empty] | 2022-06-26 | [5 empty] | 2022-08-06 | [6 empty] | 2022-11-08 |  |  |  | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 2023-09-04 | N |  | 2018-07-03 | 2020-07-02 | Vencida | 2021-12-30 | 2023-06-25 | Válida |  | 2023-10-30 | 2023-12-01 |  |  | Não Solicitada | Válido | 2020-12-15 | 2021-01-14 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2025-03-14 | 2021-04-28 | Não se Aplica |  |  | Válido | 2055-03-14 | 2021-03-12 | Resolução | 9248 | ANEEL | Autorização | 2020-09-29
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34427 | EOL.CV.BA.034427-3.1 | BA | Eólica | EOL | Mandacaru | 30000 | 100% para ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA MANDACARU S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-09-09 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2727 | ANEEL | Autorização | 2024-09-09
2025-05-26 | 2025-04-22 | 34428 | EOL.CV.BA.034428-1.1 | BA | Eólica | EOL | Umbuzeiro Muquim | 30000 | 100% para ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA UMBUZEIRO-MUQUIM S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 2025-09-09 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2728 | ANEEL | Autorização | 2024-09-09

## Plan2
Rótulos de Linha | Soma de MdaPotenciaOutorgadaKw
Almirante Álvaro Alberto - Unidade III (Antiga Angra III) | 1350000
Comperj | 257101
Colombo Ariranha | 193590
Cerona | 150000
Coxilha Negra 2 | 100800
Itumirim | 100000
Coxilha Negra 4 | 96600
Apertadinho | 60000
Monte Cuco | 60000
Pontal | 58000
Cambará | 50000
Colombo Santa Albertina | 50000
Sertão Solar Barreiras VII | 50000
Fótons de São Patrício 1 | 49995
Picuí 4 | 49500
Picuí 7 | 49500
Paineira 1 | 48118
Paineira 10 | 48118
Paineira 11 | 48118
Paineira 12 | 48118
Paineira 13 | 48118
Paineira 14 | 48118
Paineira 15 | 48118
Paineira 16 | 48118
Paineira 2 | 48118
Paineira 3 | 48118
Paineira 4 | 48118
Paineira 5 | 48118
Paineira 6 | 48118
Paineira 7 | 48118
Paineira 8 | 48118
Paineira 9 | 48118
RES Moreira IV | 47600
Chateau Fort 1 | 46875
Chateau Fort 2 | 46875
Chateau Fort 3 | 46875
Chateau Fort 4 | 46875
Chateau Fort 5 | 46875
Tucano IX | 45600
Picuí 6 | 45000
RES Moreira I | 44625
RES Moreira II | 44625
RES Moreira III | 44625
Nova Olinda 01 | 44400
Nova Olinda 02 | 44400
Nova Olinda 03 | 44400
Nova Olinda 07 | 44400
Colombo Palestina | 40000
Cooper-Rubi | 40000
Mutamba III | 38500
Rio Claro de Goiás | 38250
AW Cruzeiro | 37800
Capivari | 37476
Seabra | 35390
Bugres | 35240
Walter Froes 6 (Antiga Várzea da Palma 1) | 35000
Serra do Veleda | 33600
Mutamba IV | 33000
Walter Froes 7 (Antiga Várzea da Palma 2) | 32500
Walter Froes 8 (Antigo Várzea da Palma 3) | 32500
Lagoa do Morro I | 32000
Lagoa do Morro II | 32000
Lagoa do Morro III | 32000
Lagoa do Morro IV | 32000
Lagoa do Morro V | 32000
Ouro I | 32000
Ouro II | 32000
Ouro III | 32000
Ouro IV | 32000
Ouro IX | 32000
Ouro V | 32000
Ouro VI | 32000
Ouro VII | 32000
Ouro VIII | 32000
Ouro X | 32000
Paraíso Farol III | 31500
Santa Clara I | 31500
Santa Clara III | 31500
Santa Clara IV | 31500
Santa Clara V | 31500
Santa Clara VI | 31500
Santa Clara VIII | 31500
São Jerônimo | 31000
Castelo Vieira 1 | 30100
Castelo Vieira 2 | 30100
Citrino | 30000
Deserto I | 30000
Deserto II | 30000
Deserto III | 30000
Deserto IV | 30000
Deserto V | 30000
Deserto VI | 30000
Deserto VII | 30000
Deserto VIII | 30000
Esperança I | 30000
Esperança II | 30000
Esperança III | 30000
Esperança IV | 30000
Helius I | 30000
Helius II | 30000
João Pinheiro 1 | 30000
João Pinheiro 2 | 30000
João Pinheiro 3 | 30000
Mandacaru | 30000
RQL 01 | 30000
RQL 02 | 30000
Santa Mônica | 30000
Sertão 2 | 30000
Sobral 2 | 30000
Umbuzeiro Muquim | 30000
Ventos de Santo Adriano | 29700
Nova Olinda 06 | 29600
Oswaldo Vicintin | 29250
Chateau Fort 9 | 28125
Chicolomã | 27800
Estação Indaial | 27000
Picuí 1 | 27000
Santa Clara VII | 27000
Nhandu | 26000
Paulínia Energia | 25668
Linha Aparecida | 25406.91
AW Olho D’Água I | 25200
Paratinga | 25000
Arrozeira Meyer | 24000
Foz da Anta | 24000
São Felício | 24000
Antônio Dias (Antiga Água Limpa) | 23000
São Luiz | 23000
Tucano V | 22800
Kairós Wind 4 (Antiga Mutamba II) | 22500
Kairós Wind 8 (Antiga Mutamba V) | 22500
Lagoa dos Barros I | 22240
Lagoa dos Barros II | 22240
Barreiros | 22138.7
Castelo Vieira 3 | 22050
AW Nova Arizona | 21000
Urubu | 21000
Ventos de Icapui | 21000
Barueri | 20000
Taboleiro do Meio II | 20000
Muçungo | 19980
Santo Cristo | 19499
Chateau Fort 6 | 18750
Chateau Fort 7 | 18750
Chateau Fort 8 | 18750
Solaris II | 18750
Kairós Wind 9 (Antiga Mutamba VII) | 18000
Taboleiro do Meio III | 18000
Taboleiro do Meio IV | 18000
Linha Jacinto | 17801.04
Imburana Macho | 16200
Santa Helena | 16000
Tamanduá | 16000
Chateau Fort 10 | 15625
São João do Piauí II | 15625
São João do Piauí III | 15625
Salto Cafesoca | 15000
Juba IV | 14960
Jambo | 14000
Paraíso Farol II | 13500
Santa Luzia (Antiga Presente de Deus) | 13403
Prainha | 13050
Melo Viana | 13032
Biotérmica Recreio | 12744
Santa Inês | 12500
Passo de Ajuricaba | 12400
Mangueira de Pedra | 12060
Campo Belo | 12000
Santo Antônio (Antiga Comodoro) | 10307
Córrego Fundo | 10000
Santa Rosa | 9990
Estivadinho 3 | 9900
BBF Benjamin Constant | 9800
BBF Tefé | 9800
Fazenda Santana | 9594
Rochedo | 9000
Rio Natal I | 8480
Jubinha III | 8160
São Francisco | 6790
Vale do Leite | 6400
Touros IV | 5750
Rabo do Macaco | 5700
Bela Vista | 5500
Cavernoso VIII | 5200
Nova Trento | 4680
Ponte Serrada | 4320
Mutum I | 4000
(vazio)